## POA 2019
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 | [17 empty] | 2835 | 1635
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS | [17 empty] | 1845 | 3680
MINISTERIO DE HACIENDA | [17 empty] | 200
CÓDIGO | PRODUCTO | DEPARTAMENTO RESPONSABLE | INDICADOR | 2017 | 2018 | META ANNUAL 2019 | METAS TRIMESTRALES |  |  |  | ACTIVIDADES | T1 | T2 | T3 | T4 | Financieros
[7 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 | [5 empty] | RD$ | US$
1.1.1.1 | PROPUESTA DE NUEVO MARCO NORMATIVO PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SNCCP. | DIRECCIÓN GENERAL. | PORCENTAJE DE AVANCE DE ANTEPROYECTO DE LEY. |  | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | DAR SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. |  |  |  |  | 34067938.37
APOYAR EL CONGRESO NACIONAL EN LA REVISIÓN DE LA PROPUESTA.
1.1.2.1 | HABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PORTAL TRANSACCIONAL. | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN. | NÚMERO DE UNIDADES DE COMPRA EN EL PORTAL TRANSACCIONAL. |  | 60 | 54 | 19 | 15 | 15 | 5 | EXPANDIR EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL. |  |  |  |  | 5181940.6
|  | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | PORCENTAJE DE AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA DEL PORTAL TRANSACCIONAL |  |  | 100 | 20 | 40 | 20 | 20 | LOGRAR HITOS FINALES PROYECTO PORTAL TRANSACCIONAL - HITO 13: ACEPTACIÓN VERSIÓN 2; HITO 14: ACEPTACIÓN ACTAS DE IMPLEMENTACIÓN VERSIÓN 2; HITO 15: ACEPTACIÓN PRODUCTO FINAL; HITO 16: INICIO PERÍODO DE SOPORTE TÉCNICO. |  |  |  |  | 21387371.2
|  | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL TRANSACCIONAL |  |  | 100 | 20 | 40 | 20 | 20 | GESTIONAR INCIDENCIAS DEL SISTEMA DE COMPRAS PARA ASEGURAR LA OPERABILIDAD DEL MISMO. |  |  |  |  | 21387371.2
COLABORAR EN EL PROCESO DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA PARA ASEGURAR QUE LAS SOLUCIONES PLANTEADAS SATISFAGAN LAS ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS REALIZADA.
PARTICIPAR EN EL ANÁLISIS Y CAPTURA DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.
PARTICIPAR EN LAS REUNIONES TÉCNICAS DE COORDINACIÓN SEGÚN LE SEA REQUERIDO.
[7 empty] | 20 | 40 | 20 | 20 | DISEÑAR CASOS DE PRUEBA
GESTIONAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS - PORTAL TRANSACCIONAL DE COMPRAS PUBLICAS
APOYAR EN LAS RESOLUCIONES DE INCIDENCIAS SOBRE EL PT
APOYAR EN LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍA DE CALIDAD PORTAL TRANSACCIONAL
|  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SNCCP. | PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD GENERAL DEL PORTAL TRANSACCIONAL. |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | [5 empty] | 21387371.2
|  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SNCCP. | NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACCESO DE USUARIOS AL PORTAL TRANSACCIONAL. |  |  | 500 | 125 | 125 | 125 | 125
|  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SNCCP. | PORCENTAJE DE INCIDENCIAS BLOQUEANTES, CRÍTICAS, MEDIAS Y BAJAS. ANALIZADAS EN MENOS DE OCHO HORAS. |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SNCCP. | TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS BLOQUEANTES, EN DÍAS LABORABLES A PARTIR DE SU REGISTRO. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SNCCP. | TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS CRÍTICAS, EN DÍAS LABORABLES A PARTIR DE SU REGISTRO. |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SNCCP. | TIEMPO PROMEDIO DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS MEDIAS Y BAJAS, EN DÍAS LABORABLES A PARTIR DE SU REGISTRO. |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
1.1.2.2. | DESCENTRALIZACIÓN DEL SNCCP A LAS UNIDADES DE COMPRA DE LOS GOBIERNOS LOCALES. | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES QUE ELABORAN SU PLAN ANUAL DE COMPRAS PACC. |  | 37 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | COORDINAR LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DIRIGIDAS A LOS GOBIERNOS LOCALES. |  |  |  |  | 4575542.625
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES QUE PUBLICAN SU PLAN ANUAL DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL. |  | 14 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | COORDINAR LA INCORPORACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES EN LA UTILIZACIÓN DEL PT. |  |  |  |  | 10139098.6
ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL MERCADO PÚBLICO.
1.1.2.3. | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ACTORES DEL SNCCP. | DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL USUARIO. | PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EJECUTADAS SOBRE EL NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SOLICITADAS. |  | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | BRINDAR ASISTENCIA Y SOPORTE PRESENCIAL, VÍA TELEFÓNICA Y ELECTRÓNICA A LOS USUARIOS (PROVEEDORES Y UNIDADES DE COMPRA) QUE LO SOLICITEN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL SNCCP.
|  | DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL USUARIO. | PORCENTAJE DE LLAMADAS EXITOSAS EN RELACIÓN AL TOTAL DE LLAMADAS ENTRANTES. |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | RECIBIR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, SERVICIOS Y RECLAMOS DE LOS USUARIOS DEL SNCCP.
|  | DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA AL USUARIO. | PORCENTAJE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EJECUTADAS SOBRE ERRORES HUMANOS EN LAS UC. |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | RECIBIR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE A ERRORES HUMANOS, REGISTRAR LA PETICIÓN, Y ESCALAR A POLÍTICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS .
REVISAR EXPEDIENTES RECIBIDOS SOBRE ERRORES HUMANOS.
ANALIZAR EN LA HERRAMIENTA DEL PORTAL TRANSACCIONAL LOS ERRORES HUMANOS REPORTADOS PARA LA DEBIDA CORRECCIÓN CON EL TÉRMINO DE CORREGIDA O RESUELTA Y/O RECHAZADA.
CERRAR EXPEDIENTES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE ERRORES HUMANOS.
|  | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. | NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS LEGALES Y/O NORMATIVAS A LOS ACTORES DEL SNCCP. |  |  | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA LEGAL Y NORMATIVA A LOS ACTORES DEL SNCCP.
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS A LOS GOBIERNOS LOCALES BRINDADAS |  |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | COORDINAR EL APOYO A LOS GOBIERNOS LOCALES RELACIONADO SOBRE LAS ASISTENCIAS TECNICAS |  |  |  |  | 4575542.63
BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS LOCALES SOBRE EL SNCCP
|  | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP. | NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE MONITOREO DEL SNCCP |  |  | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE MONITOREO DEL SNCCP |  |  |  |  | 3238712.875
|  | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP. | NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE SISCOMPRAS. |  |  | 1500 | 350 | 400 | 400 | 350 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE SISCOMPRAS |  |  |  |  | 3238712.875
|  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y RECLAMOS DEL SNCCP | NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A LOS ACTORES DEL SNCCP. |  |  | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A LOS ACTORES DEL SNCCP. |  |  |  |  | 3605629.1667
|  | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN. | NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL. |  |  | 6300 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | ASISTIR SOBRE EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL A LOS ACTORES DEL SNCCP |  |  |  |  | 3238712.875
1.1.2.4. | CAPACITACIONES A LOS ACTORES SOBRE EL SNCCP. | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LA NORMATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS ENFOQUE A PROVEEDORES: COMO VENDER AL ESTADO? |  |  | 86 | 20 | 25 | 25 | 16 | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE CAPACITACIONES 2019 EN APOYO AL SNCCP. |  |  |  |  | 4575542.625
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS SOBRE LA NORMATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS ENFOQUE A INSTITUCIONES PÚBLICAS |  |  | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | CAPACITAR EN LA NORMATIVA DEL SNCCP A LAS UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO |  |  |  |  | 4575542.625
|  | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN. | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO EN GESTIÓN DE PROCESOS DEL PORTAL TRANSACCIONAL. |  |  | 22 | 5 | 6 | 6 | 5 | CAPACITAR A UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO EN GESTIÓN DE PROCESOS DEL PORTAL TRANSACCIONAL. |  |  |  |  | 3238712.875
|  | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN. | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO SOBRE EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL. |  |  | 88 | 20 | 24 | 24 | 20 | CAPACITAR A PROVEEDORES EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL |  |  |  |  | 3238712.875
|  | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN. | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A PROVEEDORES DEL ESTADO SOBRE EL MODULO DE SUBASTA INVERSA. |  |  | 21 | 4 | 6 | 6 | 5 | CAPACITAR A PROVEEDORES EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL, MODULO DE SUBASTA INVERSA. |  |  |  |  | 3238712.875
|  | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN. | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO DE REFORZAMIENTO EN GESTIÓN DE PROCESOS DEL PORTAL TRANSACCIONAL. |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | CAPACITAR EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL A LAS UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO EN GESTIÓN DE PROCESOS DEL PORTAL TRANSACCIONAL. |  |  |  |  | 3238712.875
|  | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN. | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO SOBRE EL PORTAL TRANSACCIONAL, MODULO DE ALMACÉN O DE GESTIÓN DE CONTRATOS |  |  | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | CAPACITAR EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL A LAS UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO EN EL MODULO DE ALMACÉN O DE GESTIÓN DE CONTRATOS. |  |  |  |  | 3238712.875
|  | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN. | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES EJECUTADAS A SERVIDORES PÚBLICOS SOBRE EL PORTAL TRANSACCIONAL ENFOQUE DE CONSULTA Y AUDITORIA. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | CAPACITAR EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL A SERVIDORES PÚBLICOS, ENFOQUE DE CONSULTA Y AUDITORIA. |  |  |  |  | 3238712.875
|  | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN. | NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS A UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO SOBRE EL PORTAL TRANSACCIONAL MODULO DE SUBASTA INVERSA. |  |  | 20 | 4 | 6 | 6 | 4 | CAPACITAR EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL A LAS UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO EN EL MODULO DE SUBASTA INVERSA. |  |  |  |  | 3238712.875
|  | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACIÓN. | PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS A LA SOCIEDAD CIVIL SOBRE EL PORTAL TRANSACCIONAL. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | CAPACITAR EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL A LA SOCIEDAD CIVIL. |  |  |  |  | 3238712.875
1.1.2.5 | REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RPE). | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE RPE APROBADAS. |  | 98% | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO. |  |  |  |  | 10139098.6
|  | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | PORCENTAJE DE NUEVOS PROVEEDORES ADJUDICADOS. |  | 8% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | NÚMERO DE MEMBRESÍAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL POR ACTORES DEL SNCCP. |  | 3389 | 2000 | 500 | 500 | 500 | 500
|  | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES VÍA EL PORTAL TRANSACCIONAL (EN DÍAS) |  | 8.07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES PRESENCIAL. |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | NUMERO DE SOLICITUDES DE CREACIÓN DE REGISTROS DE PROVEEDORES. |  | 7462 | 7000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
1.1.2.6. | REGISTRO DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO. | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS DE PROVEEDORES. |  | 16557 | 14000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE CUENTAS DE BENEFICIARIOS DEL ESTADO |  |  |  |  | 10139098.6
|  | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES VÍA EL PORTAL TRANSACCIONAL. |  | 8.28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES PRESENCIAL. |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
1.1.2.7. | GESTIÓN Y MONITOREO DE PROCESOS DE COMPRAS EN LAS HERRAMIENTAS DEL SNCCP. | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP. | PORCENTAJE DE PROCESOS GESTIONADOS DEL PORTAL TRANSACCIONAL. |  | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE COMPRAS IDENTIFICADOS CON ALGUNA DEBILIDAD SEGÚN LOS INDICADORES ESTABLECIDOS. |  |  |  |  | 6477425.75
|  | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP. | [8 empty] | VALIDACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS POR LAS UNIDADES DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.
|  | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP. | PORCENTAJE DE CONTRATOS ACTUALIZADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL. |  | 44.8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | VALIDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS POR LAS UNIDADES DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.
|  | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP. | PORCENTAJE DE CONTRATOS ADJUDICADOS A MIPYME. |  | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | VALIDACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN A MIPYME POR LAS UNIDADES DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | PORCENTAJE DE CONTRATOS ADJUDICADOS A MUJERES Y MIPYME DE MUJERES. |  | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | VALIDACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN A MUJERES POR LAS UNIDADES DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.
|  | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP. | NUMERO DE PROCESOS DE COMPRAS PUBLICADOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL. |  | 64242 | 60000 |  |  |  |  | REALIZAR EL ANÁLISIS DEL MONITOREO ACTIVO POR UNIDADES DE COMPRAS, EN BASE A INDICADORES DEFINIDOS DE LOS PROCESOS Y CONTRATOS.
REALIZAR MONITOREO DE EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS UNIDADES DE COMPRA SOBRE LOS PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATOS FINALIZADOS.
REALIZAR MONITOREO DE LAS LICITACIONES, PROCESOS DE URGENCIA Y SORTEO DE OBRAS, EN CURSO Y FINALIZADOS.
VALIDACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESULTADO DEL SISCOMPRAS
VALIDACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS POR LAS UNIDADES DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS ESPECIALES.
ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS EN LAS REDES.
ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES DE LOS PROCESOS DE COMPRAS.
|  | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP. | PORCENTAJE DE PLANES DE ENTREGA DE LOS PROCESOS DE COMPRAS CARGADOS. |  | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | MONITOREO DE UNIDADES DE COMPRAS DEL ESTADO
|  | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP. | UNIDADES DE COMPRAS REGISTRANDO EN SIGEF. |  | 86 | 0 | 66 | 46 | 26 | 0
|  | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP. | CANTIDAD DE UNIDADES DE COMPRAS QUE REALIZAN SUS PROCESOS DE COMPRAS EN EL PORTAL COMPRAS DOMINICANA. |  | 39 | 0 | 29 | 19 | 9 | 0
1.1.3.1. | DICTÁMENES JURÍDICOS-RESOLUTIVOS DE PROCESOS DE ADQUISICIONES BASADOS EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y RECLAMOS DEL SNCCP | PORCENTAJE DE DICTÁMENES EMITIDOS EN EL MISMO AÑO SOLICITADO (MEDIANTE RESOLUCIÓN O COMUNICACIÓN OFICIAL) CON RELACIÓN A LOS DICTÁMENES SOLICITADOS EN EL AÑO. |  | 58.4 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | PRESENTAR PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DE CONFLICTO. |  |  |  |  | 3605629.1667
REVISAR PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DE CONFLICTOS DEL ANO EN CURSO.
REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
|  | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y RECLAMOS DEL SNCCP | PORCENTAJE DE DICTÁMENES EMITIDOS DE SOLICITUDES PENDIENTES POR RESPONDER DE AÑOS ANTERIORES. |  | 101.6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | PRESENTAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN SOBRE RECURSOS JERÁRQUICOS.
PRESENTAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN SOBRE INVESTIGACIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA.
PRESENTAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN SOBRE MEDIDAS CAUTELARES EN PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.
PRESENTAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INHABILITACIÓN DE PROVEEDORES.
EXTRAER Y PREPARAR PRECEDENTES DE LA DGCP Y DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL
APROBAR PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE SOLICITUDES PENDIENTES POR RESPONDER DE ANOS ANTERIORES
1.1.3.2. | ESCRITOS DE DEFENSA, RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA A RAÍZ DE ALGUNA CITACIÓN EN LA QUE SEA ENCAUSADA LA INSTITUCIÓN | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y RECLAMOS DEL SNCCP | PORCENTAJE DE CASOS FALLADOS A FAVOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES. |  | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ASISTIR A AUDIENCIAS EN CUALESQUIERA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA A RAÍZ DE ALGUNA CITACIÓN EN LA QUE SEA ENCAUSADA LA INSTITUCIÓN |  |  |  |  | 3605629.1667
PRESENTAR ESCRITOS DE DEFENSA, RÉPLICA Y CONTRARRÉPLICA ANTE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA A RAÍZ DE ALGUNA CITACIÓN EN LA QUE SEA ENCAUSADA LA INSTITUCIÓN
REVISAR Y APROBAR LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE DEFENSA.
REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RELATIVAS A LA DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES.
1.1.3.3. | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RESOLUCIONES NORMATIVAS DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS. | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. | PORCENTAJE DE UNIDADES DE COMPRA QUE CUMPLEN CON LA POLÍTICA DE PUBLICACIÓN DEL PACC EN EL SNCCP. |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS MEDICIONES EXTERNAS SOBRE LAS POLÍTICAS DEL SNCCP. |  |  |  |  | 3605629.1667
|  | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. | PORCENTAJE DE UNIDADES DE COMPRA QUE CUMPLEN CON LA POLÍTICA QUE ESTABLECE UNA CUOTA A MIPYME EN EL SNCCP (LEY 164-13) |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
|  | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. | PORCENTAJE DE UNIDADES DE COMPRA QUE CUMPLEN CON LA POLÍTICA QUE ESTABLECE UNA CUOTA A MUJERES EN EL SNCCP. (LEY 164-13) |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
|  | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. | PROMEDIO DEL NÚMERO DE OFERTAS EN PROCESOS DE COMPRAS COMPETITIVOS (COMPARACIONES DE PRECIO, COMPRAS MENORES, LICITACIONES Y SORTEO DE OBRAS). |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. | PORCENTAJE DE CONSULTAS Y/O OPINIONES LEGALES RESPONDIDAS |  | 94.39 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ELABORAR CONSULTAS Y/O OPINIONES LEGALES DERIVADAS DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS.
APROBAR CONSULTAS Y/O OPINIONES LEGALES DERIVADAS DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS.
ELABORAR INFORMES DE ANÁLISIS E INVESTIGACIONES EN TEMAS VINCULADOS A POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PÚBLICAS.
REALIZAR REUNIONES TÉCNICAS PARA ACLARAR LAS NORMATIVAS QUE RIGEN EL SNCCP Y PARA RECOPILAR INFORMACIONES SOBRE SOBRE ÉSTE.
REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
ELABORAR PROPUESTA DE UN CÓDIGO QUE ESTABLEZCA EL COMPORTAMIENTO PREVISTO DE LOS ACTORES DEL SNCCP.
|  | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. | NUMERO DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS, NORMAS, ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ESTÁNDAR, RESOLUCIONES Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS REALIZADAS. |  | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ELABORAR RESOLUCIONES NORMATIVAS CON LA FINALIDAD DE REGIR LOS PROCESOS DE COMPRAS DEL ESTADO.
REVISAR Y APROBAR RESOLUCIONES NORMATIVAS CON LA FINALIDAD DE REGIR LOS PROCESOS DE COMPRAS DEL ESTADO.
APROBAR RESOLUCIÓN SOBRE POLÍTICAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EL SNCCP.
ACTUALIZAR DOCUMENTOS ESTÁNDARES Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.
REVISAR Y APROBAR ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ESTÁNDARES Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS.
|  | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. | PORCENTAJE DE REVISIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES ESPECIFICAS REALIZADAS A SOLICITUD DE LOS USUARIOS DEL SNCCP. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | REALIZAR REVISIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES ESPECÍFICAS A SOLICITUD DE ACTORES DEL SNCCP Y ELABORAR PROPUESTAS DE COMUNICACIONES PRODUCTO DE DICHA REVISIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES ESPECIFICAS.
REVISAR Y APROBAR PROPUESTAS DE COMUNICACIONES PRODUCTO DE LA REVISIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES ESPECIFICAS.
1.1.3.4. | BOLETINES Y ESTADÍSTICAS DEL SNCCP. | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP. | NÚMERO DE BOLETINES ESTADÍSTICOS PUBLICADOS. | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ELABORAR LOS BOLETINES ESTADÍSTICOS PERIÓDICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS. |  |  |  |  | 7772910.9
[11 empty] | REALIZAR Y REMITIR DE LOS REQUERIMIENTOS ESTADÍSTICOS SOLICITADOS POR EL DESPACHO Y OTRAS ÁREAS DE ESTA DIRECCIÓN (PACC, CAF-OCDE Y MESICIC, DECRETO NO. 164-13, PEFA, CUMPLIMIENTO DECRETO 15-17, 543-12 INFORMACIONES ESTRATÉGICAS, CIERRES MENSUALES, ETC |  |  |  |  | 1802814.5833
REALIZAR ANÁLISIS DE LAS EXCEPCIONES.
VALIDAR MIPYME Y MIPYME MUJERES DEL SISTEMA DE INDICADORES DE MONITOREO.
RESPONDER CONSULTAS DE LA OAI
MANTENER ACTUALIZADAS LAS ESTADÍSTICAS DEL SNCCP
1.1.3.5. | CÓDIGO DE ÉTICA DEL SNCCP. | DIRECCIÓN DE POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS. | PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL SNCCP. |  | 0 | 100 | 25 | 50 | 25 | 0 | ELABORAR PROPUESTA DE CODIGO DE ETICA DEL SNCCP |  |  |  |  | 1802814.5833
APROBAR EL CÓDIGO DE ÉTICA DEL SNCCP
1.1.3.6. | ATENCIÓN PRESENCIAL EFECTIVA EN LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE RPE DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS E INSTITUCIONAL. | DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO DEL SNCCP | PORCENTAJE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE BASADO EN LA PONDERACIÓN DE LOS USUARIOS SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LA ATENCIÓN EN EL BUZÓN DE SUGERENCIAS. |  | 83.02 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL A USUARIOS DE LA DGCP ASEGURANDO SU SATISFACCIÓN. |  |  |  |  | 10139098.6
|  | DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO DEL SNCCP | TIEMPO PROMEDIO (EN MINUTOS) DE ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE SERVICIOS. |  | 8:29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | REVISIÓN DE EXPEDIENTES Y GENERAR SOLICITUDES EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.
|  | DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO DEL SNCCP | TIEMPO PROMEDIO (EN MINUTOS) DE ESPERA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS. |  | 15:18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | INFORMAR SOBRE PLAZOS DE ENTREGA Y GENERACIÓN DE CONSTANCIA.
|  | DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO DEL SNCCP | PORCENTAJE DEL NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRESENCIAL |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | REALIZAR LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA ATENCIÓN PRESENCIAL A USUARIOS DEL SNCCP.
2.1.1.1. | ANÁLISIS Y VINCULACIÓN DE LA DEMANDA DEL MERCADO PÚBLICO Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS FORMALES DEL TERRITORIO NACIONAL. | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE GOBIERNOS LOCALES EN EL SNCCP. |  | 17 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL MERCADO PÚBLICO. |  |  |  |  | 9151085.25
PROMOVER ACCIONES QUE PERMITA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS MONITOREO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS.
|  |  | PORCENTAJE DE ELABORACIÓN OPORTUNA DE INFORMES ESTADÍSTICOS DEL SNCCP |  | 113 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ELABORAR INFORMES ESTADÍSTICOS REGIONALES
ELABORAR INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE LOA ACTORES DEL SNCCP
ELABORAR INFORMES ESTADÍSTICOS REGIONALES
ELABORAR INFORMES ESTADÍSTICOS SOBRE LOA ACTORES DEL SNCCP
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LAS COMISIONES DE VEEDURÍAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA FOMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS. |  |  | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | PROMOVER ACCIONES QUE PERMITA FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LOS MONITOREO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS.
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE NUEVOS PROVEEDORES REGISTRADOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA. | 4080 | 4418 (8%) | 4490 (1.5%) | 0.2 | 0.35 | 0.45 | 0.5 | ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL CONGLOMERADO DE ESTADÍSTICAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, DESAGREGADOS POR MIPYME Y MUJERES EN EL TERRITORIO NACIONAL.
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE NUEVOS PROVEEDORES REGISTRADOS EN LA REGIÓN NORTE. | 1320 | 1517 (12%) | 1,670 (10%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE NUEVOS PROVEEDORES REGISTRADOS EN LA REGIÓN ESTE. | 268 | 411 (35%) | 450 (10%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE NUEVOS PROVEEDORES REGISTRADOS EN LA REGIÓN SUR. | 541 | 614 (12%) | 675 (10%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LA REGIÓN METROPOLITANA. | 5566 | 6523 (15%) | 7000 (10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LA REGIÓN NORTE. | 817 | 1010 (19%) | 1500 (10) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LA REGIÓN ESTE. | 128 | 153 (16%) | 170 (10%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE PROVEEDORES ADJUDICADOS EN LA REGIÓN SUR. | 334 | 392 (15%) | 430 (10%) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | MONTO CONTRATADO A PROVEEDORES EN LA REGIÓN METROPOLITANA. | 34777770870 (91.51%) | 60410155625 (83.19%) | 80% | 80 | 80 | 80 | 80
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | MONTO CONTRATADO A PROVEEDORES EN LA REGIÓN NORTE. | 2651641858 (6.98%) | 8728970762 (12.02%) | 15% | 15 | 15 | 15 | 15
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | MONTO CONTRATADO A PROVEEDORES EN LA REGIÓN ESTE. | 47447630 (0.12%) | 139893655 (0.19%) | 0.75% | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 0.25
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | MONTO CONTRATADO A PROVEEDORES EN LA REGIÓN SUR. | 486262063 (1.28%) | 996589054 (1.37%) | 1.5% | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS QUE CORRESPONDEN A MIPYMES. | 194 (3.1%) | 176 (2.5%) | 5% | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NÚMERO DE PROVEEDORES REGISTRADOS QUE CORRESPONDEN A MUJERES Y MIPYME DE MUJERES. | 58 (0.93%) | 43 (0.62%) | 1.67% | 0.17 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | PROMOVER PROGRAMAS DE FORMACIÓN A MUJERES QUE PERMITA MEJORAR SU INCLUSIÓN EN EL MERCADO PÚBLICO.
PROMOVER ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS COMPRAS PÚBLICAS.
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | MONTO CONTRATADO A MIPYME CERTIFICADAS EN LA REGIÓN METROPOLITANA. | 10,679,537,773 (28.1%) | 17,546,773,630 (24.2%) | 20% | 2.5 | 5 | 5 | 7.5 | ANALIZAR LA INFORMACIÓN DEL CONGLOMERADO DE ESTADÍSTICAS PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, DESAGREGADOS POR MIPYME Y MUJERES EN EL TERRITORIO NACIONAL.
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | MONTO CONTRATADO A MIPYME CERTIFICADAS EN LA REGIÓN NORTE. | 418,913,590 (1.1%) | 1,193,241,392 (1.6%) | 5% | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | MONTO CONTRATADO A MIPYME CERTIFICADAS EN LA REGIÓN ESTE. | 3,963,940 (0.01%) | 34,276,345 (0.05%) | 0.25% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | MONTO CONTRATADO A MIPYME CERTIFICADAS LA REGIÓN SUR. | 131,373,670 (0.35%) | 267,613,840 (0.37%) | 0.5% | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
2.1.2.2. | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DOMINICANO DE COMPRAS PÚBLICAS INCLUSIVAS Y SOSTENIBLES. | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | NUMERO DE PAÍSES O ENTIDADES QUE ADOPTEN EL MODELO. |  | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRANSFERIR EL MODELO DOMINICANO DE COMPRAS PÚBLICAS A CENTRO MIPYME Y PAÍSES DE CENTROAMÉRICA. |  |  |  |  | 6100723.5
2.1.3.1 | IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE MEDIDAS DE POLÍTICAS SOBRE COMPRAS PÚBLICAS INCLUSIVAS Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES. | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE PROVEEDORES DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES |  | 30 | 100 | 30 | 30 | 20 | 20 | INICIAR LA ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE PROVEEDORES DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES. |  |  |  |  | 4575542.625
|  | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PILOTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA MIPYME PROVEEDORAS DEL ESTADO |  |  | 100 | 0 | 50 | 50 | 0 | COORDINAR EL 1ER PILOTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA MIPYMES PROVEEDORAS DEL ESTADO JUNTO A ECORED.
REALIZAR ANÁLISIS DE MERCADO, Y ENCADENAMIENTO CON EL MERCADO PÚBLICO DE PROVEEDORES/MIPYMES QUE INVOLUCREN CRITERIOS SOSTENIBLES EN SUS PRODUCTOS A NIVEL NACIONAL CON EL (COMPRAS @ TERRITORIO).
PROPICIAR ACUERDOS Y/O ALIANZAS CON ACTORES ESTRATÉGICOS PARA CREAR, IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES.
ANÁLIZAR EL MERCADO, Y ENCADENAMIENTO CON EL MERCADO PÚBLICO DE PROVEEDORES/MIPYMES QUE INVOLUCREN CRITERIOS SOSTENIBLES EN SUS PRODUCTOS A NIVEL NACIONAL (COMPRAS@TERRITORIO)
LLEVAR A CABO LA INDUCCIÓN DEL PROGRAMA AL 100% DE LOS NUEVOS COLABORADORES QUE INGRESAN A LA INSTITUCIÓN
REALIZAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS EN LA INSTITUCIÓN.
3.1.1.1. | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MANUALES DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS POR ÁREAS. | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE PROPUESTAS DE NORMATIVAS INSTITUCIONALES ELABORADAS |  | 22 | 80 | 15 | 25 | 25 | 15 | ANALIZAR, REVISAR, ACTUALIZAR Y/O ELABORAR DOCUMENTACIÓN, PROCESOS Y POLÍTICAS DE LAS ÁREAS. |  |  |  |  | 18086125.7692
DISEÑAR FORMULARIOS Y HERRAMIENTAS.
APROBAR LOS PROCESOS Y POLÍTICAS DE LAS ÁREAS
3.1.1.2 | IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA APROBADA. |  | 3 | 87 | 40 | 40 | 10 | 0 | ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES |  |  |  |  | 18086125.7692
ACTUALIZAR EL MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
ACTUALIZAR EL MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS
ACTUALIZAR LA ESCALA SALARIAL
REGULARIZAR LOS CARGOS Y FUNCIONES DEL PERSONAL
|  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON EL SUBINDICADOR 5.1 SOBRE CONCURSOS PÚBLICOS DEL SISMAP. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
GESTIÓN DEL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL AL CONTRATAR EN LA DGCP
LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTOS DE NUEVOS EMPLEADOS
SEGUIMIENTO A ACUERDOS INSTITUCIONALES
EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS (EXHIBIR CRECIMIENTO EN EL SISMAP Y SISTAP)
GESTIÓN DE CONTRATOS DE EMPLEADOS.
GESTIONAR EL SUBSISTEMA DE RELACIONES LABORALES DE RECURSOS HUMANOS
OTORGAR EL BENEFICIO DEL SUBSIDIO ESCOLAR A HIJOS DE EMPLEADOS
GESTIONAR LAS PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DE LA DGCP
ACTUALIZACIÓN DE NOVEDADES EN LOS DIFERENTES SISTEMAS QUE USA RECURSOS HUMANOS EN SU GESTIÓN.
APOYO A LOS DIVERSOS COMITÉS QUE OPERAN EN LA INSTITUCIÓN
|  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON EL SUBINDICADOR 5.2 DEL SISMAP SOBRE NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CARRERA ADMINISTRATIVA. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON EL SUBINDICADOR 5.3 DEL SISMAP SOBRE ABSENTISMO DE PERSONAL. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON EL SUBINDICADOR 5.4 DEL SISMAP SOBRE ROTACIÓN DE PERSONAL. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON EL SUBINDICADOR 5.5 DEL SISMAP SOBRE EL SASP. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE GESTIÓN OPORTUNA DE NÓMINAS |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | GESTIONAR TODOS LOS PAGOS A LOS EMPLEADOS DE LA DGCP
|  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | PORCENTAJE VALORACIÓN EN EL SUBINDICADOR 9.5 SOBRE ENCUESTA DE CLIMA DEL SISMAP. |  | 79 | 95 | 20 | 25 | 25 | 25
|  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | NÚMERO DE MANUALES, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELABORADOS Y/O ACTUALIZADOS. |  |  | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | GESTIONAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL
|  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON EL INDICADOR 1.5 DEL SISMAP SOBRE TRANSPARENCIA EN LAS INFORMACIONES DE SERVICIOS Y FUNCIONARIOS. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.1.1.4 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA. | DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA FÍSICA INSTITUCIONAL |  |  |  |  | 18086125.7692
GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL TRANSPORTE INSTITUCIONAL
GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE CONSERJERÍA.
3.1.1.5 | REVISIÓN DEL SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS. | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | VALORACIÓN INDICADOR 6 SOBRE GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS DEL SISMAP. |  | 100 | 100 | 15 | 20 | 25 | 30 | COORDINAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO DEL MAP LA VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DESCRITOS EN EL MANUAL DE CARGOS. |  |  |  |  | 18086125.7692
DISEÑAR EL TABULADOR SALARIAL.
DISEÑAR PROPUESTAS SOBRE PLANES DE INCENTIVOS.
REALIZAR LOS PAGO DE BENEFICIOS LABORALES Y SUBSIDIOS QUE OTORGA LA INSTITUCIÓN.
3.1.1.6. | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | PORCENTAJES DE SOLICITUDES DE SERVICIOS TIC ATENDIDAS. |  | 97.67 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | GESTIONAR LOS SERVICIOS DE TIC |  |  |  |  | 21387371.2 |  |  | 2045
RE-DISEÑAR Y ALINEAR LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS A LAS POLÍTICAS
IMPLEMENTAR PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS
GESTIONAR Y CONTROLAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS DE TI.
COLABORAR EN LA PLANIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SOFTWARE INFORMÁTICOS.
|  | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | VALORACIÓN INDICADOR DE AVANCE EN TIC (ITICGE) |  | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO DEL TIC. | [7 empty] | 2835
|  | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | VALORACIÓN INDICADOR DE AVANCE EN E-GOB (ITICGE) |  | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | GESTIONAR LABORES RELACIONADAS AL ÍNDICE TICGE DE LA OPTIC. | [7 empty] | 4880
|  | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | VALORACIÓN INDICADOR DE AVANCE EN O-GOB (ITICGE) |  | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES. | [7 empty] | 3680
|  | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | VALORACIÓN INDICADOR DE AVANCE EN E-SERVICIOS (ITICGE) |  | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ADECUAR PÁGINA WEB PARA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA A2
ADECUAR PÁGINA WEB PARA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA B2
PUBLICAR EN LA PÁGINA WEB INFORMACIONES RELACIONADA A LA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.
MANTENER LA PÁGINA ACTUALIZADA EN CUANTO FUNCIONALIDAD Y DISEÑO.
|  | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | PORCENTAJE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS ACTUALIZADOS. |  | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DGCP.
OPTIMIZAR INFRAESTRUCTURA PORTAL TRANSACCIONAL
MIGRAR SISTEMAS OPERATIVOS PORTAL TRANSACCIONAL
AMPLIAR CAPACIDAD DEL AMBIENTE PRE-PRODUCIÓN 1
INSTALAR AMBIENTE PRE-PRODUCCIÓN 2
OPTIMIZAR HERRAMIENTAS DE MONITOREO PORTAL TRANSACCIONAL
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR SISTEMA DE MONITOREO ACTIVO.
DESARROLLAR TABLERO DE INDICADORES DE SISCOMPRAS
IMPLEMENTAR ADECUACIONES SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE SISPLEG, FASE II
|  | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | PORCENTAJE DE SOLUCIONES DE SEGURIDAD ACTUALIZADAS Y/O IMPLEMENTADAS |  | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | DESARROLLAR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SASI)
ELABORAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
ELABORAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO SEGURO DE LA INFORMACIÓN
ELABORAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTROLES DE ACCESO
ELABORAR, REVISAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PARA EL CONTROL DE OPERACIONES
MONITOREAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA A INCIDENTES DE SEGURIDAD.
APOYAR CONSULTORÍA DE SEGURIDAD PARA NORMA A7
3.1.1.7. | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA. | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON EL INDICADOR 1.6 DEL SISMAP SOBRE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS E ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS. |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL SUBINDICADOR DEL SISMAP SOBRE EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS CIUDADANOS.
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA. |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ACTUALIZAR LAS INFORMACIONES SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES Y DEL PEI Y DEL POA: PONER NUEVOS LETREROS EN LA INSTITUCIÓN. |  |  |  |  | 18086125.7692
ACTUALIZAR LAS INFORMACIONES SOBRE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES Y DEL PEI Y DEL POA: COLGAR LA INFORMACIÓN EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DE LA DGCP.
PREPARAR LA POSTULACIÓN AL PREMIO NACIONAL DE LA CALIDAD 2020 O AUTO-EVALUACIÓN CAF 2019.
PREPARAR LA POSTULACIÓN RD-INCLUYE, 2019 Y COLABORACIÓN EN OTRAS POSTULACIONES.
PREPARAR LAS POSTULACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES EN BUENAS PRÁCTICAS DEL SNCCP.
GESTIONAR EL BUZÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS Y AL PLAN DE MEJORA.
DAR SEGUIMIENTO A LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO.
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | INDICADOR NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO (NOBACI) |  | 90.5% | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | DAR SEGUIMIENTO A INDICADORES NOBACI
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON EL INDICADOR 1.4 DEL SISMAP SOBRE LA CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO. |  | 70 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO CON EL INDICADOR 1.4 DEL SISMAP SOBRE CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO.
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON EL INDICADOR 1.1 DEL SISMAP SOBRE AUTODIAGNÓSTICO CAF. |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL SUBINDICADOR DEL SISMAP SOBRE el AUTODIAGNÓSTICO CAF.
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO CON EL INDICADOR 1.2 DEL SISMAP SOBRE EL PLAN DE MEJORA DEL CAF. |  | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL SUBINDICADOR DEL SISMAP SOBRE EL PLAN DE MEJORA CAF.
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | CALIFICACIÓN GLOBAL INDICADOR DE ADQUISICIONES ID24 DEL PEFA. |  | B | B |  |  | B |  | APOYAR EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR GLOBAL DE ADQUISICIONES ID24 DEL PEFA.
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORME DE AUTOEVALUACIÓN OCDE-DAC (MAPS). |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ELABORAR INFORME OCDE-DAC
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | INFORME SOBRE ACTIVIDADES DE ACCESIBILIDAD. |  | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ELABORAR INFORME SOBRE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA ACCESIBILIDAD
3.1.1.8. | FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PROYECTOS INSTITUCIONALES. | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | PORCENTAJE PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL POA. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019. |  |  |  |  | 21387371.2
IMPLEMENTAR OPERATIVAMENTE LA HERRAMIENTA SISPLEG PARA EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL POA
ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO FÍSICO 2019.
ELABORAR, EJECUTAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PACC DE LA DGCP.
DAR SEGUIMIENTO AL PEI A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AUTOMATIZADO EMARTSUITE DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
ELABORAR LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL.
DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS MONITOREOS DEL SISTEMA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: SISMAP - NOBACI - OPTIC - RUTA PRESIDENCIAL - GOBIERNO ABIERTO - ODS
COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES.
COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE REQUIEREN CONTRAPARTIDAS GUBERNAMENTALES.
ELABORAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020
APROBAR POA 2020
ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO (PNPSP)
APROBAR INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
APROBAR INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO
ELABORAR LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2018
APROBAR LA MEMORIA ANUAL INSTITUCIONAL 2019
APROBAR EL PACC INSTITUCIONAL
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PEI 2018-2021. |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL POA 2019. |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES DE PRESUPUESTO FÍSICO. |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ELABORAR INFORMES DE PRESUPUESTO FISICO
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE PRESUPUESTO FÍSICO ELABORADO. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ELABORAR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN CAF. |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA CAF.
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES DE MONITOREO DE LA CARTA COMPROMISO CON EL CIUDADANO. |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE HACIENDA (eMarSuite). |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | DAR SEGUIMIENTO AL PEI A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AUTOMATIZADO EMARTSUITE DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE HACIENDA (eMarSuite). |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PNPSP en la plataforma RUTA. |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ELABORAR INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO (PNPSP)
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL SISMAP. |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL PACC |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES SOBRE LAS NOBACI |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE INFORMES SOBRE EL PEFA. |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE MEMORIA INSTITUCIONAL ANUAL ELABORADA Y/O ACTUALIZADA. |  | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL. |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
|  | DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO. | NÚMERO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. | NÚMERO DE INFORMES SOBRE LOS INDICADORES CARGADOS EN EL SISTEMA DE METAS PRESIDENCIALES. |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROVEEDORES | PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (PAG) 2019-2020 |  | 10 | 40 | 5 | 10 | 15 | 10 | CONFORMAR EL COMITÉ PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO |  |  |  |  | 10139098.6
DEFINIR LAS FUNCIONES DEL COMITÉ PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO.
IDENTIFICAR LOS PUNTOS FOCALES EN LAS DISTINTAS ÁREAS SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN
DEFINIR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN CON EL PERSONAL HACIA LO EXTERNO
DISEÑAR UNA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL
3.1.1.9 | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO BASADA EN ACUERDOS DE DESEMPEÑO. | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | VALORACIÓN DEL INDICADOR 7.1 GESTIÓN ACUERDOS DE DESEMPEÑO (SISMAP). |  | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | REALIZAR MATRIZ DE FORMACIÓN A PARTIR DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. |  |  |  |  | 18086125.7692
|  | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | VALORACIÓN DEL INDICADOR 7.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO POR RESULTADOS Y COMPETENCIAS (SISMAP). |  | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | INICIAR EL PROCESO DE LEVANTAR INCIDENTES CRÍTICOS.
SOCIALIZAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CON LAS ÁREAS.
GESTIONAR LA ELABORACIÓN DE LOS ACUERDOS DE DESEMPEÑO CON LOS SUPERVISORES Y COLABORADORES.
CARGAR ACUERDOS DE DESEMPEÑO EN EL SISPLEG.
MANTENER ACTUALIZADAS LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO EN LA PLATAFORMA DEL SISPLEG.
3.1.1.10 | FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL. | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. | PORCENTAJE DE PUNTUACIÓN OBTENIDA SOBRE LA CORRECTA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA (IGPS02-SMMGP) |  | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | FORMULAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL. |  |  |  |  | 18086125.7692
|  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. | PORCENTAJE DE PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SUBINDICADOR DE EFICACIA PRESUPUESTARIA (IGPS01-SMMGP) |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | REALIZAR TRÁMITES ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.
APOYAR LA COORDINACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2019.
|  | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES. | PORCENTAJE OBTENIDO EN EL INDICADOR SOBRE EL USO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DEL SISMAP. |  | 97.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | USAR EL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS SEGUN LAS REGULACIONES ESTABLECIDAS.
|  | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES. | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SUB-INDICADOR SOBRE PLANIFICACIÓN DE COMPRAS DEL SNCCP (SISCOMPRAS) |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | PLANIFICAR LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN
|  | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES. | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SUB-INDICADOR SOBRE PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL SNCCP (SISCOMPRAS) |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | PUBLICAR PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA DGCP.
GESTIONAR PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA DGCP.
ADMINISTRAR CONTRATOS DE LA INSTITUCIÓN.
|  | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES. | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SUB-INDICADOR SOBRE COMPRAS A MIPYME Y MUJERES DEL SNCCP (SISCOMPRAS) |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LAS NORMATIVAS VIGENTES CON RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN A MIPYME Y MUJERES.
|  | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES. | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SUBINDICADOR SOBRE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (SISCOMPRAS) |  | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | HACER LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.
|  | DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES. | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SUBINDICADOR SOBRE GESTIÓN DE PROCESOS (SISCOMPRAS) |  | 19.2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | HACER LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL.
|  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. | NÚMERO DE PRESUPUESTO FINANCIERO ELABORADO. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ELABORAR PROPUESTA DE PRESUPUESTO FINANCIERO.
|  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (EJECUTADO VS ENTREGADO) |  | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | CUMPLIR CON LAS REGULACIONES ESTABLECIDAS SOBRE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.
|  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. | PORCENTAJE DE PRESUPUESTO ENTREGADO VS ASIGNADO. |  | 97.64 | 95 | 10 | 25 | 30 | 30
|  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. | PORCENTAJE DE PRESUPUESTO ENTREGADO VS APROBADO. |  | 67.58 | 85 | 10 | 25 | 25 | 25
3.1.1.11 | IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN DEL ÓRGANO RECTOR Y DEL SNCCP CON OBJETIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. | PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA DEL SNCCP. |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNO DEL SNCCP |  |  |  |  | 18086125.7692
|  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. | NÚMERO DE INTERACCIONES EN PUBLICACIONES INSTITUCIONALES EN REDES SOCIALES. |  |  | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | REGISTRAR LA INTERACCIÓN MENSUALES EN REDES SOCIALES (TWITTER, FACEBOOK, INSTAGRAM)
|  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. | PORCENTAJE DE AUMENTO DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | REGISTRAR EL TOTAL DE SEGUIDORES N REDES SOCIALES (FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, YOUTUBE, LINKEDIN)
|  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. | PORCENTAJE DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA. |  |  | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | ELABORAR EL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DEL SNCCP
|  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. | NÚMERO DE REUNIONES DE INFORMACIÓN DEL EQUIPO DE ENCARGADOS. |  |  | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | CONVOCAR LAS REUNIONES DE LOS ENCARGADOS PARA PRESENTAR AVANCES Y PRÓXIMAS ACTIVIDADES.
|  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. | NÚMERO DE CELEBRACIONES/ACTIVIDADES ESPECIALES DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA. |  | 12 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE COMUNICACIONES EXTERNO
|  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES. | NUMERO DE TALLERES Y EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS. |  |  | 180 | 45 | 45 | 45 | 45 | GESTIONAR LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL (INVITACIONES, CONVOCATORIA, AGENDA, ALIMENTOS Y BEBIDAS, EQUIPOS)
3.1.1.12 | CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS DEL ESTADO RELATIVOS AL LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. | TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA OAI. |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS EN LA OAI. |  |  |  |  | 4521531.4423
ADECUAR EL ENLACE DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN 1-13 DE DIGEIG.
|  |  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA DEMANDA DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | GESTIONAR Y DAR SEGUIMIENTO AL SISTEMA 311 SOBRE RECLAMOS Y QUEJAS CIUDADANAS.
3.1.1.13 | ASISTENCIA JURÍDICA INSTITUCIONAL | DEPARTAMENTO JURÍDICO. | PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO Y/O ASISTENCIA A REUNIONES Y COMPROMISOS DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | HACER EL SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS EN TRATADOS Y CONVENIOS NACIONALES E INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL ESTADO DOMINICANO EN MATERIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS. |  |  |  |  | 4521531.4423
COORDINAR CON ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS, INTERNACIONALES Y NACIONALES LA ARTICULACIÓN DE INICIATIVAS INSTITUCIONALES CONJUNTAS PARA PROMOVER LAS POLÍTICAS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS.
COORDINAR LAS RELACIONES INTERNACIONALES INSTITUCIONALES PARA PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS.
|  | DEPARTAMENTO JURÍDICO. | PORCENTAJE DE ASISTENCIAS LEGALES INTERNAS ATENDIDAS. |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | DEPARTAMENTO JURÍDICO. | PORCENTAJE DE CONTRATOS ELABORADOS SOBRE LOS SOLICITADOS |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | DEPARTAMENTO JURÍDICO. | NÚMERO DE INFORMES, ACTAS, RESOLUCIONES Y OTROS DOCUMENTOS REVISADOS. |  |  | 24 | 12 | 12 | 12 | 12
3.1.1.14 | GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL DESPACHO | DIRECCIÓN GENERAL. | PORCENTAJE DE RESOLUCIONES APROBADAS SOBRE BORRADORES ENTREGADOS EN EL DESPACHO. |  | 64 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | REVISAR Y APROBAR PROPUESTAS DE RESOLUCIONES DE CONFLICTOS DEL ANO EN CURSO. |  |  |  |  | 34067938.37
|  | DIRECCIÓN GENERAL. | PORCENTAJE DE POLÍTICAS DEL SNCCP APROBADAS. |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  | DIRECCIÓN GENERAL. | PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS INTERNAS APROBADAS. |  | 86.4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
|  | DIRECCIÓN GENERAL. | PORCENTAJE DE INFORMES, DISCURSOS, Y DOCUMENTOS APROBADOS. |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
|  | DIRECCIÓN GENERAL. | NÚMERO DE COMUNICACIONES GESTIONADAS POR EL DESPACHO. |  | 8170 | 3000 | 750 | 750 | 750 | 750 | REGISTRAR LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y GENERADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL.
|  | DIRECCIÓN GENERAL. | TIEMPO PROMEDIO DE DURACIÓN DE LAS COMUNICACIONES GESTIONADAS EN EL DESPACHO (EN DÍAS). |  | 18.39 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | GESTIONAR LA ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL PARA RESPONDER A LAS CORRESPONDENCIAS
REVISAR LAS COMUNICACIONES ELABORADAS POR LAS ÁREAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE REMISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL
GESTIONAR LA ENTREGA DE LAS CORRESPONDENCIAS APROBADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.
DIGITALIZAR Y GESTIONAR EN EL TRANSDOC / SIGOB LAS COMUNICACIONES INSTITUCIONALES
|  | DIRECCIÓN GENERAL. | NÚMERO DE COMUNICACIONES ELABORADAS EN EL DESPACHO. |  | 1583 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | ELABORAR BORRADORES DE COMUNICACIONES.
|  | DIRECCIÓN GENERAL. | TIEMPO PROMEDIO DE DURACIÓN DE LAS COMUNICACIONES ELABORADAS EN EL DESPACHO (EN DÍAS). |  | 6.31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL
|  | DIRECCIÓN GENERAL. | NÚMERO DE INFORMES, DISCURSOS, Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL. |  | 111 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | REVISAR LOS INFORMES ELABORADOS POR LAS ÁREAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE REMISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL.
GESTIONAR LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS A LA DGCP.
PREPARAR PRESENTACIONES, INFORMES, DISCURSOS Y DOCUMENTOS DE APOYO PARA LA MAE.
|  | DIRECCIÓN GENERAL. | NÚMERO DE REUNIONES COORDINADAS. |  |  | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | CONVOCAR LAS REUNIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL.
3.1.2.1 | PROGRAMA DE RECICLAJE 3R. | DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO DEL MERCADO PÚBLICO. | PORCENTAJE DE KG DE MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO. |  | 72.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA 3R EN LA INSTITUCION |  |  |  |  | 3050361.75
|  |  | PORCENTAJE DE KG DE PAPEL RECICLADOS |  | 42.3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
3.1.2.2 | ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL QUE INCLUYA ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. | PORCENTAJE DE VALORACIÓN DEL SUBINDICADOR 8.1 PLAN DE CAPACITACIÓN DEL INDICADOR 8 SOBRE GESTIÓN DEL DESARROLLO (SISMAP). |  | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | DESARROLLAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DGCP QUE INTEGRE LOS TEMAS DE LIDERAZGO, MANEJO DE CONFLICTOS Y SUPERVISIÓN EFECTIVA. |  |  |  |  | 9043062.8892
APROBACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL
EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN.
FORMULAR UN PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.
EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS.
Note on D34: Wandnerys Fuertes: Aqui seria ver o sumar, pues Aleida desde la mesa de ayuda brinda asistencias tecnicas a los gobierno locales, y tambien formento (como vimos en la reunion) hace reuniones y apoya a los gobiernos locales
Note on D88: Wandnerys Fuertes: El area de PNP habia solicitado que esos indicadores no fueran llevados por ellos pues ellos no contralan o pueden generar esta informacion. Por lo que se omitieron de su POA 2018. Tampoco fueron contemplados en el POA 2019 preliminar.
Note on D151: Wandnerys Fuertes: Incluir estos cambios.
Note on C263: Wandnerys Fuertes: Se incluyo al Wilcady como representante del Comite de Genero
Note on D287: Wandnerys Fuertes: Hacer 3 indicadores: 1. Porcentaje de ejecución presupuestaria con relación a lo aprobado en el Congreso. 2. Porcentaje de ejecución presupuestaria en relación a lo asignado. 3. Porcentaje de ejecución presupuestaria en relación a lo entregado. (considerar si se incluiria entregado a tiempo).

## Sheet1
%
APROBADO | 502809506 | 100
ASIGNADO | 339809506 | 67.5822
ENTREGADO | 331783528 | 97.6381
EJECUTADO | 248837646 | 75