## Monitoreo T3
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas
Informe Trimestral Plan Operativo Anual
2022
Tercer Trimestre
(julio-septiembre)
Producto |  | Descripción | DESEMPEÑO META FÍSICA |  |  |  | DESEMPEÑO META FINANCIERA
|  |  | Meta Anual | Logrado al 14/10/2022 | % de ejecución (hasta el 100 %) | % de ejecución adicional | Presupuesto Anual
1 - Dirección Administrativa y Financiera
1.2 - División Financiera
1 - Anteproyecto de Presupuesto Físico Financiero Formulado |  | Formular el Anteproyecto Físico Financiero 2023 de la institución, a los fines de garantizar los recursos necesarios para la ejecución de las actividades operativas y proyectos. | 1 | 1 | 100% | 0% | 0
2 - Informes financieros elaborados |  | Entrega mensual de los informes financieros que corresponden a las actividades contables de la institución. | 14 | 7 | 50% | 0% | 546000
3 - Trámites administrativos para la ejecución del presupuesto |  | Elaborar toda la documentación correspondiente a los trámites de pagos a proveedores de bienes y servicios, además de las actividades que lo complementan. | 875 | 287 | 32.8% | 0% | 373000 | 57.375
5 - Cobertura de servicios básicos, seguros y energía eléctrica |  | Realizar los trámites necesarios para el cumplimiento y mantenimiento de los servicios básicos, seguros y energía eléctrica. | 122 | 57 | 46.7% | 0% | 18450000
1.3 - División Administrativa
1.3.1-Sección de Suministro
4 - Gestión de Almacén de Materiales y Suministros |  | Realizar las entregas de insumos de almacén según las solicitudes del personal. | 1500 | 3200 | 100% | 113.3% | 3331663.65 | 100 | 113.33
1.4 - División de Compras y Contrataciones
1 - Procesos de compras del PACC 2022 gestionados |  | Gestionar los procesos de compras planificados de acuerdo al Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2022, para garantizar el funcionamiento operativo de la institución. | 209 | 130 | 62.2% | 0% | 15000 | 62.2
1.5 - Departamento de Archivo y Correspondencia
1 - Archivo Central reestructurado |  | Reestructurar la planta física donde reposan los archivos institucionales, adecuando el espacio para la conservación de dichos archivos y de acuerdo a los estándares requeridos por las normativas. | 1 | 0 | 0% | 0% | 737800
2 - Comunicaciones externas registradas y tramitadas |  | Registrar y tramitar las comunicaciones recibidas de origen externo, con destino interno, a las diferentes áreas de la institución. | 7992 | 7798 | 97.6% | 0% | 0 | 53.49
3 - Comunicaciones internas con destino externo entregadas |  | Tramitar y entregar todas las comunicaciones de origen interno con destino externo a los destinatarios, para garantizar el cumplimiento de los procesos institucionales. | 9996 | 6287 | 62.9% | 0% | 0
1.6 - Departamento de Servicios Generales
1.6.1-División de Transportación
1 - Planear, coordinar y supervisar las actividades de prestación de servicios de transporte y el mantenimiento de la flotilla vehicular de la institución |  | Adecuar las unidades de la flotilla de vehículos institucionales para un óptimo funcionamiento, garantizando su operatividad en todo momento. | 109 | 50 | 45.9% | 0% | 4217500
1.6.2-División de Conserjería |  |  |  |  | 100.00% | 22.35% | 4214750
1 - Gestionar y coordinar los servicios de conserjería |  | Mantener limpios todos los espacios de la planta física, además aseados y ordenados todos los espacios comunes para garantizar un espacio libre de contaminación o suciedad evitando que pueda afectar al buen desempeño de los colaboradores. | 2040 | 2496 | 100% | 22.4% | 4214750 | 72.883 | 7.45
1.6.3-División de Mantenimiento |  |  |  |  | 72.78% | 0.00% | 22225000
1 - Coordinar y supervisar el mantenimiento de la estructura física y de los bienes patrimoniales de la institución |  | Adecuar los espacios físicos en iluminación, climatización, pintura, reparaciones y mobiliarios para asegurar un espacio físico óptimo que facilite y contribuya a desarrollar las labores del personal. | 720 | 524 | 72.8% | 0% | 22225000 | 69.1897 | 24.156
2 - Departamento de Comunicaciones |  |  |  |  | 43.11% | 0.00% | 5219571.21
2.1 - División de Eventos y Protocolo |  |  |  |  | 79.17% | 0.00% | 1978520
1 - Eventos coordinados y realizados. |  | Desarrollar actividades para propiciar y fomentar el compromiso, apropiación e identificación institucional de los empleados. | 48 | 38 | 79.2% | 0% | 1978520 | 79.17
2.2 - Sección de Medios Digitales |  |  |  |  | 48.86% | 0.00% | 893051.21
1 - Sección de servicios de Página Web remozada. |  | Hacer una revisión general de la sección de servicios del Portal Institucional en su diseño y contenido y listar todas las oportunidades de mejora tendentes a orientar a los usuarios sobre cómo acceder a los servicios de la DGCP. | 1 | 2 | 100% | 100% | 50660.47
2 - Contenidos educativos sobre el SNCCP. |  | Desarrollar contenidos educativos al mes relacionados al funcionamiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) y los servicios de la DGCP, a fin de mejorar los conocimientos y capacidades técnicas de la comunidad digital al respecto. Esto abarca videos de servicios, trivias, videos sobre modalidades de compras, video cápsulas, entre otros. | 120 | 72 | 60% | 0% | 223748.86 | 48.858 | 20
3 - Campaña #YoSoyCompras/ #YoSoyDGCP. |  | Realizar una campaña en redes sociales que muestre cómo está el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCCP) en cada provincia. | 1 | 0 | 0% | 0% | 232641.88
4 - Audiovisaules y gráficos sobre días festivos vinculados al SNCCP. |  | Realizar videos, fotos y/o artes sobre días festivos para mantener a los usuarios e interesados informados sobre las iniciativas internas relacionadas a estos. | 60 | 42 | 70% | 0% | 0
5 - Acciones de comunicación del Campus Virtual de la DGCP ejecutadas |  | Elaborar y ejecutar estrategias y acciones de comunicación para promover el Campus Virtual de la DGCP a fin de que los diferentes actores del SNCCP se animen a usarlo y se enteren de esta gran iniciativa que aporta a la profesionalización en las compras públicas. | 21 | 3 | 14.3% | 0% | 386000
2.3 - Sección de Relaciones Públicas y Prensa |  |  |  |  | 34.98% | 0.00% | 2216000
1 - Boletines sobre análisis y monitoreo del SNCCP emitidos |  | Desarrollar estrategia de comunicación dirigida a informar los datos del Boletín del SNCCP en cifras y los resultados más notables del Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR). | 4 | 1 | 25% | 0% | 0
2 - Medios de comunicación felicitados. |  | Realizar acciones de relaciones públicas en el marco del aniversario de los medios de comunicación. | 12 | 11 | 91.7% | 0% | 0
3 - Tour de medios realizado. |  | Visitar diferentes medios de comunicación radiales y televisivos y periódicos. | 10 | 0 | 0% | 0% | 140000
4 - Percepción de grupos de interés medida y analizada. |  | Realizar un estudio de opinión | 2 | 0 | 0% | 0% | 0
5 - Satisfacción de los Grupos de Interés del SNCCP medida y analizada. |  | Estudio de opinión para medir el nivel de satisfacción de los actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas que han requerido información. | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 34.7589 | 1.0577
6 - Periodistas y líderes de opinión sensibilizados. |  | Dar a conocer a los periodistas ligados a la fuente, las particularidades del marco legal que rige las contrataciones públicas. | 21 | 23 | 100% | 9.5% | 259000
7 - Imagen institucional fortalecida |  | Potenciar la proyección de la marca e imagen institucional a nivel interno y externo | 163 | 160 | 98.2% | 0% | 84000
8 - Mejorada la comunicación con los distintos grupos de interés del SNCCP |  | Trazar la política de comunicación institucional. | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
9 - Mejorada la gestión de la comunicación a nivel interno y externo |  | Contratación de servicios de consultoría experta o empresa para revisar e implementar el Plan de Comunicaciones para la Dirección General de Contrataciones Públicas y analizar su imagen institucional. | 1 | 0 | 0% | 0% | 1733000
2.4 - Sección de Comunicación Interna |  |  |  |  | 45.93% | 0.00% | 132000
1 - Colaboradores y colaboradoras sensibilizados (as) |  | Organizar charlas virtuales de "Café y galletas" para edificar a nuestros colaboradores con temas de interés que van desde salud, crianza, manejo del tiempo y planificación, coaching relacional, trabajo en equipo, manejo del estrés, salud financiera, balance de familia y trabajo, imagen personal, cómo hacer frente al duelo, y más. | 12 | 8 | 66.7% | 0% | 32000
2 - Mural virtual implementado y actualizado |  | Diseñar e implementar un mural virtual, a través de una pantalla digital, para que los colaboradores se enteren de las informaciones relacionadas con la institución así como de actividades y otros eventos, y mantener actualizadas las informaciones de este. | 14 | 0 | 0% | 0% | 100000 | 45.9266
3 - Usuarios internos atendidos |  | Atender los requerimientos de los diferentes departamentos de la institución relacionados a coberturas fotográfica y audiovisual, comunicaciones internas, notas de prensa, corrección de estilos de documentos con destino externo, síntesis noticiosas, informaciones de portales web actualizadas, diseño gráfico, publicaciones en redes sociales, entre otros. | 360 | 256 | 71.1% | 0% | 0 | 52.1784 | 5.2644
3 - Dirección de Planificación y Desarrollo |  |  |  |  | 24.59% | 0.00% | 5777394.33
3.1 - Departamento de Calidad en la Gestión |  |  |  |  | 33.33% | 0.00% | 226500
1 - Interacciones de la Dirección de Servicios monitoreadas y evaluadas. |  | Monitorear y evaluar el servicio brindado por los oficiales a nuestros usuarios externos en los canales (presencial, chat y correo) a fin de garantizar la implementación de los lineamientos e indicadores de Calidad establecidos. | 12 | 8 | 66.7% | 0% | 54000
2 - Evaluación de la Satisfacción Ciudadana |  | Realizar el levantamiento de la satisfacción ciudadana en torno a los servicios públicos de la Dirección General de Contrataciones Públicas. | 1 | 1 | 100% | 0% | 0
3 - Gestión de Procesos Actualizada |  | Revisar y actualizar el mapa de procesos institucional complementado con un sistema de monitoreo de Calidad de los procesos misionales (SLA) | 1 | 0 | 0% | 0% | 25000 | 33.334
4 - Sistema de Gestión Quejas y Sugerencias actualizado |  | Definir los lineamientos adecuados para el manejo de quejas y sugerencias de los usuarios y colaboradores para asegurar capturar la retroalimentación oportuna para la mejora de los procesos y servicios. | 1 | 0 | 0% | 0% | 20000
5 - Carta Compromiso al Ciudadano DGCP actualizada |  | Revisar y gestionar aprobación de nueva versión de CCC | 1 | 0 | 0% | 0% | 127500
3.2 - Departamento de Cooperación Internacional |  |  |  |  | 7.05% | 0.00% | 493685.33
1 - Rendición de cuentas y auditorías de proyectos de cooperación internacional |  | Evaluar y rendir cuentas de los recursos técnicos, financieros y/o en especie de cooperación externa, dando cumplimiento a los lineamientos de los organimos cooperantes, además de cumplir con las políticas, normas y regulaciones de todas las autoridades involucradas; asegurando la correcta ejecución de proyectos de cooperación de una manera eficaz, eficiente, efectiva y sostenible mediante Auditorías Externas. | 46000000 | 0 | 0% | 0% | 244000
2 - Recursos de Cooperación Internacional mobilizados. |  | Gestionar, captar y mobilizar recursos técnicos y financieros de cooperación no reembolsable, a nivel privado, nacional o internacional para el apoyo y desarrollo de los programas, proyectos o iniciativas estratégicos de la institución, identificados con miras a cumplir las metas en cobertura, calidad y eficiencia conforme al Plan Estratégico Institucional. | 65000004 | 0 | 0% | 0% | 240000 | 7.0467
3 - Coordinación y seguimiento a los proyectos de Cooperación Internacional |  | Coordinar y dar seguimiento general a las actividades planificadas (ya sean de gestión administrativa, financiera y/o ejecutorias) en el marco de los proyectos aprobados dentro de contratos de subvención, convenios y/o acuerdos específicos logrados por la Dirección General de Contrataciones Públicas, a través del Departamento de Cooperación Internacional para garantizar el cumpliemiento de los objetivos estratégicos institucionales. | 40000000 | 8455535.88 | 21.1% | 0% | 9685.33
3.3 - Departamento de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional |  |  |  |  | 25.00% | 0.00% | 4383209
1 - Propuesta de estructura organizacional acorde a las necesidades actuales de la institución. |  | Propuesta de estructura organizacional basada en la Guía de análisis y diseño de estructura, y actualización del Manual de Organización y Funciones. | 1 | 1 | 100% | 0% | 60000
2 - Personal capacitado en base al plan de Gestión de Cambios. |  | Incrementar la capacidad en los colaboradores para gestionar los cambios de manera oportuna considerando la transformación del SNCCP y el impacto a nivel interno y externo. | 1 | 0 | 0% | 0% | 1222884
3 - Estudio para la optimización de la carga de trabajo realizado. |  | Eficientizar las operaciones de la DGCP a través de un estudio sobre las cargas de trabajo y tiempo, determinando la dotación de personal optima por cargo y departamento. | 1 | 0 | 0% | 0% | 1443155
4 - Personal fortalecido e integrado en base a la cultura organizacional y la alineación estratégica. |  | Realización del Concurso "Festival de valores" para fomentar en los colaboradores la pertenencia de los valores institucionales y el comportamiento esperado en ellos para cada valor. | 1 | 0 | 0% | 0% | 1077170 | 25
5 - Planes de acción del Programa de Responsabilidad Social Institucional en implementación por factor. |  | Poner en ejecución el plan de acción priorizado para los 7 factores del programa de Responsabilidad Social de la DGCP considerando la norma ISO26000 | 14 | 7 | 50% | 0% | 580000
6 - Manual de la Técnica 5s elaborado e implementado en la DGCP |  | Elaborar e implementar el Manual de 5S para promover una cultura de mejoramiento continuo en el uso de espacios, organización e higiene en el lugar de trabajo a través de la implementación de la técnica 5s en la institución. | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
3.4 - Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos |  |  |  |  | 25.00% | 0.00% | 515200
1 - Plan Anual Operativo 2023 formulado |  | Coordinar y acompañar el proceso de formulación de la planificación operativa institucional correspondiente al año 2023, así como proporcionar la metodología y las herramientas que requiere este para lograr que las operaciones institucionales, la adquisición de insumos y el presupuesto anual mantengan la coherencia y alineación con la misión institucional y los objetivos estratégicos planteados. | 2 | 1 | 50% | 0% | 44000
2 - Memoria Institucional 2022 elaborada |  | Elaborar y remitir la Memoria Institucional 2022 al Ministerio de la Presidencia como medio de rendición de cuentas institucional. | 1 | 0 | 0% | 0% | 71000
3 - Informe Semestral Institucional 2022 elaborado |  | Elaborar y remitir el Informe Semestral Institucional 2022 al Ministerio de la Presidencia como instrumento de rendición de cuentas institucional. | 1 | 0 | 0% | 0% | 0
4 - Monitoreos al Plan Operativo realizados |  | Realizar el monitoreo mensual y trimestral del plan operativo para validar los avances y posibles necesidades de apoyo o atención, así como requerimientos de cambios a los planes a fines de visibilizarlos a la dirección y otros interesados, incluyendo la ciudadanía. | 4 | 2 | 50% | 0% | 280200 | 33.33
5 - Monitoreos a la ejecución física financiera del Presupuesto Institucional realizados. |  | Realizar el monitoreo trimestral de la ejecución física financiera del presupuesto institucional, cargar en el SIGEF los resultados alcanzados en los productos físicos, a fines de asegurar el cumplimiento institucional con las normativas y asegurar la calificación requerida del índice de gestión presupuestaria IGP. | 4 | 2 | 50% | 0% | 0
6 - Monitoreos a la producción priorizada institucional en el PNPSP realizados. |  | Realizar el monitoreo trimestral de la ejecución de la producción priorizada en el PNPSP, cargar en la plataforma dispuesta por MEPYD los resultados alcanzados en los mismos, a fines de asegurar el cumplimiento institucional con los compromisos asumidos. | 2 | 1 | 50% | 0% | 0
3.5 - División de Género |  |  |  |  | 26.19% | 0.00% | 158800
1 - Instrumentos de comunicación sensibles a género incorporada en la institución |  | Incorporar instrumentos para la creación e implementación de las políticas de Genero Institucional. | 1 | 0 | 0% | 0% | 156800 | 26.19
2 - Dirección General de Contrataciones Públicas cumpliendo con lo requisitos del sello Igualando Sector Público |  | Contratar experta (o) de género para proporcionar soporte técnico y cumplir con los requisitos Sello Igualando Sector Público para garantizar la equidad de género en la Institución | 7 | 11 | 52.4% | 0% | 2000 | 24.98
4 - Departamento de Recursos Humanos |  |  |  |  | 77.62% | 54.23% | 18133659.21
4.1 - División de Registro, Control y Nómina |  |  |  |  | 62.70% | 0.00% | 569437.17
1 - Personal idoneo contratado de acuerdo a los perfiles. |  | Contratar al personal idoneo para poder dar respuesta a los requerimientos y logros de los objetivos organizacionales. | 42 | 37 | 88.1% | 0% | 220000
2 - Estructura de Cargos implementada |  | Colocar al personal en las funciones que desempeña en el marco de la implementación de la nueva estructura funcional de la DGCP. | 15 | 3 | 20% | 0% | 0 | 62.7
3 - Mantenimiento de las operaciones de RRHH. |  | Es el conjunto de los materiales de trabajo con el fin de mantener el servicio. | 5 | 4 | 80% | 0% | 349437.17
4.2 - División de Evaluación del Desempeño y Capacitación |  |  |  |  | 100.00% | 160.00% | 1007350
1 - Personal capacitado |  | Desarrollar las capacidades técnicas y habilidades blandas del personal de la institución a fin de estos puedan cumplir con los objetivos organizacionales. | 220 | 572 | 100% | 160% | 1007350 | 100 | 160
4.3 - División de Organización del Trabajo y Compensación |  |  |  |  | 100.00% | 40.00% | 16556872.04
1 - Servicios operacionales RRHH y retención de talento |  | Conjunto de actividades operativas de RRHH como beneficios, compensaciones, gestión y control de personal. | 10 | 14 | 100% | 40% | 16556872.04 | 100 | 40
[8 empty] | 87.5666 | 66.666
5 - Departamento Jurídico |  |  |  |  | 60.60% | 0.00% | 384460
5.1 - Departamento Jurídico |  |  |  |  | 60.60% | 0.00% | 384460
1 - Asistencia jurídico-legales |  | Brindar asesoría a todas las áreas que requieran consultas técnico-legales para asegurar la actuación en el marco de la normativa correspondiente. | 120 | 79 | 65.8% | 0% | 370960 | 60.595
2 - Representación institucional |  | Representar a la institución en los casos judiciales que tenga ante los tribunales. | 56 | 31 | 55.4% | 0% | 13500
6 - Oficina de Libre Acceso a la Información |  |  |  |  | 47.56% | 0.00% | 104050
6.1 - Oficina de Libre Acceso a la Información |  |  |  |  | 47.56% | 0.00% | 104050
1 - Solicitudes ciudadanas de libre acceso a la información pública respondidas |  | Atender las solicitudes de acceso a la información pública recibidas vía la Oficina de Acceso a la Información y el Portal Unico de Solicitud de Acceso a la Información para asegurar la transparencia de la gestión institucional de cara al ciudadano. | 386 | 209 | 54.2% | 0% | 104050 | 47.565
2 - Portal de Transparencia actualizado y cumpliendo con las normativas que lo regulan |  | Mantener el portal de transparencia de la DGCP actualizado de acuerdo a las regulaciones del órgano rector de ética del Estado. | 1200 | 491.75 | 41% | 0% | 0
7 - Dirección de Control y Cumplimiento del SNCP |  |  |  |  | 75.67% | 52.04% | 635005.3
7.1 - Departamento de Análisis de Datos del SECP |  |  |  |  | 100.00% | 62.45% | 653.8
1 - Herramientas de Análisis de Datos del SNCCP desarrolladas |  | Desarrollar herramientas de análisis de datos del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas para facilitar a los usuarios informaciones oportunas sobre las compras y contrataciones del Estado | 4 | 7 | 100% | 75% | 0
2 - Certificaciones de contratos, ofertas, investigaciones emitidas |  | Emitir certificaciones relacionadas a los procesos de contratos, ofertas, investigaciones, etc., para atender los requerimientos de consulta e investigación de los diversos departamentos de la Dirección General de Contrataciones Públicas, así como a las solicitudes de información recibidas vía la Oficina de Acceso a la Información, la PEPCA, entre otras instancias | 240 | 487 | 100% | 102.9% | 653.8 | 100 | 62.4533
3 - Reportes de análisis de datos suministrados |  | Extraer y analizar los datos del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas para dar respuesta a los requerimientos de las diversas áreas de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas | 180 | 197 | 100% | 9.4% | 0
7.2 - Departamento de Gestión de Cumplimiento del SNCP |  |  |  |  | 62.85% | 129.51% | 552000
1 - Unidades Operativas de Compras y Contrataciones (UOCC) del Programa de Cumplimiento acompañadas para la gestión eficiente de las contrataciones públicas |  | Apoyar y gestionar los riesgos en cada etapa del ciclo de las contrataciones públicas de las Unidades Operativas de Compras y Contrataciones del Programa de Cumplimiento a fin de mejorar el sistema de contrataciones públicas y asegurar la gestión eficiente de las contrataciones del Estado. | 89 | 61 | 68.5% | 0% | 320000
2 - Instituciones (UOCC) integradas en el Programa de Cumplimiento del SNCCP |  | Integrar nuevas instituciones (sus Unidades Operativas de Compras y Contrataciones) en el Programa de Cumplimiento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones para mejorar la gestión de los riesgos en cada etapa del proceso de contratación pública. | 10 | 2 | 20% | 0% | 132000 | 62.84 | 166.666
3 - Situación del Dpto. de Proveedores de cara a la implementación de la Metodología por factores de riesgos (Sistema de Prevención de Lavado de Activos en el SNCP) analizada |  | Analizar las condiciones actuales en la gestion de proveedores del SNCCP de cara a implementar la metodología por facotres de riesgo (Sistema de Prevención de Lavado de Activos en el SNCP). | 2 | 12 | 100% | 500% | 100000
7.3 - Departamento de Monitoreo del SECP |  |  |  |  | 64.16% | 0.00% | 82351.5
1 - Monitoreo y seguimiento de los procesos de compras gestionados en el Portal Transaccional. |  | Monitorear los procesos de compras gestionados en el portal transaccional para garantizar el cumplimiento de la Ley No. 340 -06 y sus modificaciones, a traves del Sistema, asi como dar seguimiento a las debilidades encontradas en los mismos. | 15696 | 10324 | 65.8% | 0% | 82351.5
2 - Unidades de Compra del SNCCP asistidas en materia de Monitoreo y SISCOMPRAS. |  | Brindar asistencia técnica, orientación y soporte a las unidades de compra de las instituciones del Estado sobre análisis de documentación, monitoreos del SNCCP y el SISCOMPRAS. | 6000 | 3103 | 51.7% | 0% | 0 | 64.1633
3 - Generación, análisis y validación de la puntuación del SISCOMPRAS |  | Generación, análisis y validación de la puntuación de manera trimestral de manera tal que las informaciones estén actualizadas y de manera precisa en los sistemas informáticos que alimentan la plataforma de Metas Presidenciales. | 4 | 3 | 75% | 0% | 0
[8 empty] | 75.6677 | 76.37
8 - Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público |  |  |  |  | 45.83% | 0.00% | 3891017.01
8.1 - Departamento de Compras Inclusivas y Sostenibles |  |  |  |  | 50.00% | 0.00% | 2104820.31
1 - Proveedores Capacitados Responsabilidad Social Empresarial |  | Proveedores Capacitados Responsabilidad Social Empresarial | 112 | 142 | 100% | 26.8% | 1024338
2 - Política de Compras Verdes implementada |  | Política de compras públicas verdes (compras con criterios medioambientales) elaborada e implementada en el SNCCP que permitá realizar compras más con criterios medioambientales y favorecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12, 13 y 14. | 1 | 0 | 0% | 0% | 934482.31
3 - Piloto de Agricultura Familiar Región Cibao Sur (Constanza) y Monte Plata |  | Articular piloto con productores familiares que permita el estudio de las facilidades del SNCCP para la inclusión de este tipo de productores en las compras publicas y a partir de esto tomar acciones estratégicas. | 2 | 3 | 100% | 50% | 66000 | 50 | 19.1975
4 - Base de datos del Ministerio de Agricultura en uso por los departamentos de la Dirección para toma de decisiones estratégicas |  | Facilitar la vinculación de la base de datos del Ministerio de Agricultura que contiene todos los productores agrícolas del país censados, a fin de que las diferentes áreas de la DGCP puedan analizar los datos y tomar acciones estratégicas para el registro de nuevos proveedores, monitoreos de procesos de compras a productores nacionales, selección de beneficiarios para capacitaciones especializadas, entre otras acciones que podrán ser desarrolladas. | 1 | 0 | 0% | 0% | 80000
8.2 - Departamento de Desarrollo Territorial |  |  |  |  | 25.00% | 12.50% | 54400
1 - Gobiernos locales sensibilizados en el indicador 4.0 de Gestión de las Contrataciones Públicas del SISMAP Municipal |  | Sensibilizar a las unidades de compra de los gobiernos locales sobre el Sistema de Monitoreo de las Compras Públicas que mide el SISMAP Municipal para garantizar el cumplimiento en el uso de las herramientas y la normativa del SNCCP. | 35 | 0 | 0% | 0% | 0
2 - Juntas Distritales capacitadas en la normativa del SNCCP |  | Programa de abordaje a 208 Juntas de Distritos para ser capacitadas en la Normativa de la Ley 340-06 por el equipo de la Dirección de Fomento y Desarrollo del Marcado para apoyar la expasion en el territorio y al equipo de Capacitaciones de la DGCP en sus funciones durante el periodo mayo, junio y julio del 2022. | 202 | 0 | 0% | 0% | 0 | 25 | 87.5
3 - Gobiernos locales capacitados en la elaboración del Plan Anual de Compras 2023 |  | Capacitar a los gobiernos locales para la formulación del Plan Anual de Compras (PACC) con el objetivo de mejorar el desempeño del gasto público a nivel local. | 75 | 0 | 0% | 0% | 0
4 - Programa de vinculación de los Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Compras y Contraciones Públicas (SNCCP) desarrollado y actualizado. |  | Identificar la situación actual de los Gobiernos Locales en el uso o cumplimiento de la normativa del SNCCP, así como la participación de los proveedores en el sistema y el involucramiento de la sociedad civil vía Comisiones de Seguimiento, que permita presentar y coordinar el Programa de Intervención del órgano rector SNCCP en el territorio. | 2 | 9 | 100% | 350% | 54400
8.3 - Departamento de Desarrollo de Sectores Productivos |  |  |  |  | 62.50% | 0.00% | 1731796.7
1 - Provincias del país abordadas con el Modelo Compras Públicas |  | Promover el acceso y participación en el mercado público de los sectores productivos, priorizando a las mipymes y mipymes mujeres para desconcentrar las compras públicas y dinamizar las economías locales mediante acciones tales como Ruedas de Negocios, Capacitaciones de Proveedores Mipyme y Mujeres, la industria local, etc. | 3 | 4 | 100% | 33.3% | 1645196.7
2 - Registro Sanitario integrado al Sistema Nacional Electrónico de Contrataciones Públicas (SNECP) |  | Acceder a la BD del Registro Sanitario, a los fines de garantizar que las adquisiciones realizadas por el Estado de productos y servicios cuenten con la calidad y control sanitario necesarias y establecidas por el órgano regulador correspondiente. | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 62.5 | 8.3325
3 - Estrategias para el aumentar la presencia de las MIPYMES certificadas en el RPE y su participación en el SNCCP. |  |  | 3 | 3 | 100% | 0% | 86600
4 - Mesa para el desarrollo de estrategias y redicion de cuentas con asociaciones de mujeres |  | Crear una mesa de trabajo conformada por las principales asocaciones de mujeres empresarias y la DGCP, en la que se desarrollara un plan de trabajo para fomentar la participacion de la mujer en el mercado público y se haran rendicion de cuentas sobre las acciones dirigidas a este sector por la DGCP. | 4 | 2 | 50% | 0% | 0 | 45.8333 | 38.3433
9 - Dirección de Investigaciones y Reclamos del SNCP |  |  |  |  | 71.29% | 35.60% | 2689071.76
9.1 - Departamento de Análisis e Investigaciones |  |  |  |  | 67.76% | 0.00% | 2175672.5
1 - Dictámenes emitidos sobre solicitudes de análisis e investigaciones. |  | Emitir dictámenes sobre solución jurídica de las solicitudes de investigación, investigaciones de oficio y análisis de otros temas, recibidas en el año en curso y de años anteriores, en el marco del SNCCP | 74 | 68 | 91.9% | 0% | 1995672.5
2 - Actores del SNCCP asistidos en materia de análisis e investigaciones del SNCCP. |  | Brindar asistencias técnicas, emitir opiniones de carácter legal y jurídico y presentación de informes en respuesta a las solicitudes de asistencia técnica de los usuarios del SNCCP. | 24 | 19 | 79.2% | 0% | 0
3 - Seguimiento a dictámenes emitidos sobre solución jurídica de las reclamaciones, impugnaciones, controversias e investigaciones. |  | Monitorear el cumplimiento de las decisiones del Órgano Rector por parte de los actores SNCCP, en especial aquellas disposiciones relativas a la aplicación de sanciones, capacitaciones, publicación de documentos relativos a los procedimientos. | 2 | 0 | 0% | 0% | 180000 | 67.765
4 - Usuarios internos asistidos en el ámbito técnico legal de análisis e investigaciones |  | Brindar asistencias técnicas, revisión jurídica de políticas, guías, manuales, comunicaciones, informes, opiniones emitidas por otras áreas para fines de apoyo a los diferentes usuarios/áreas institucionales en materia de análisis e investigaciones del SNCCP. | 18 | 18 | 100% | 0% | 0
9.2 - Departamento de Inteligencia y Casos Especiales |  |  |  |  | 70.83% | 151.04% | 71279.19
1 - Informes de inteligencia y casos especiales. |  | Presentar informes que respondan a requerimientos especiales recibidos en el año en curso y de años anteriores para su remision a los organismos correspondientes. | 36 | 15 | 41.7% | 0% | 71279.19 | 70.835 | 180.21
2 - Asistencias técnicas |  | Asistir a reuniones técnicas, emitir opiniones de carácter legal y jurídico y garantizar la canalización de respuestas a solicitudes de organismos involucrados con el trabajo del área. | 48 | 221 | 100% | 360.4% | 0
9.3 - Departamento de Reclamos, Impugnaciones y Controversias |  |  |  |  | 76.30% | 17.04% | 442120.07
1 - Dictámenes emitidos sobre solución jurídica de las reclamaciones |  | Emitir dictámenes para dar respuesta a las reclamaciones de los actores del SNCCP, sobre solución jurídica a los recursos jerárquicos contra procedimiento de contratación, las solicitudes de las instituciones para sancionar a proveedores, u otras solicitudes de carácter cautelar y reconsideración ante la DGCP, recibidos en el año en curso y de años anteriores. | 315 | 301 | 95.6% | 0% | 442120.07
2 - Actores del SNCCP asistidos en materia de Reclamos, Impugnaciones y Controversias. |  | Brindar asistencia técnicas, asistir a reuniones técnicas, emitir opiniones de carácter legal y jurídico y presentación de informes para apoyar el desarrollo y evolución del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. | 12 | 4 | 33.3% | 0% | 0 | 76.2967 | 40.74
3 - Usuarios internos asistidos en el ámbito técnico legal de investigaciones y reclamos |  | Brindar asistencias técnicas, revisión jurídica de políticas, guías, manuales, comunicaciones, informes, opiniones emitidas por otras áreas a fin de apoyar a los diferentes usuarios/áreas institucionales en materia de reclamos, impugnaciones y controversias del SNCCP. | 9 | 20 | 100% | 122.2% | 0 | 71.6322 | 73.65
10 - Dirección de Políticas, Normas y Procedimientos |  |  |  |  | 89.03% | 1.53% | 553000
10.1 - Departamento de Normas y Procedimientos |  |  |  |  | 89.03% | 1.53% | 553000
1 - Opiniones legales a los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas emitidas |  | Solicitudes recibida de manera formal sobre aclaración o interpretación de las normas que rigen el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones para dar respuesta a los diferentes actores del Sistema. | 360 | 281 | 78.1% | 0% | 3500 | 89.03 | 12.5
2 - Propuestas de Políticas, Normas y Procedimientos que rigen el sistema nacional de compras y contrataciones públicas elaboradas |  | Políticas, Normas y Procedimiento emitidos para fortalecer el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas | 12 | 15 | 100% | 25% | 549500
11 - Dirección de Servicios al Usuario del SNCP |  |  |  |  | 76.02% | 0.00% | 7004487.14
11.1 - Departamento de Asistencia al Usuario |  |  |  |  | 100.00% | 24.57% | 83110
1 - Asistencia técnica a los usuarios del SNCCP. |  | Asistencia a los usuarios del SNCCP tanto proveedores como UC, en consultas, solicitudes y soluciones a incidencias tecnicas, mediante diferentes canales de atencion (Telefonico, correo, chat, presencial). | 57468 | 72473 | 100% | 26.1% | 72788 | 100 | 24.565
2 - Plan de Mejoras del Departamento de Atención al Usuario implementado |  | Este proyecto tiene por objetivo presentar el resultado del diagnóstico de las operaciones del Departamento de Atención al Usuario de la DGCP, con el fin de compartirla con las áreas involucradas, proponer recomendaciones de mejora y construir e implemetar un plan de acción que permita el cierre de las debilidades identificadas. | 139 | 171 | 100% | 23% | 10322
11.2 - Departamento de Capacitación del SNCP |  |  |  |  | 95.68% | 4.01% | 5685851.12
1 - Actores del SNCP capacitados. |  | Formar a los Actores del Sistema Nacional Contrataciones Públicas en el marco normativo vigente que regulan las Contrataciones Públicas para fortalecer las competencias vinculadas a sus procesos. | 2400 | 2265 | 94.4% | 0% | 1064755.12
2 - Programas académicos del SNCP implementados |  | Desarrollar programas académicos vinculados al Sistema Nacional de Contrataciones Publicas para dotar de una profesionalización a los servidores públicos. | 4 | 5 | 100% | 25% | 4621096 | 95.6833 | 8.33
3 - Actores del SNCP capacitados y certificados en el Campus Virtual |  | Capacitar y certificar a los actores del SNCCP (ciudadanía, proveedores, servidores públicos y otros grupos de interés) que concluyan satisfactoriamente la formación académica elegida vía el Campus Virtual que facilita el alcance de la población objetivo. | 600 | 556 | 92.7% | 0% | 0
11.3 - Departamento de Implementación del SNCP |  |  |  |  | 83.32% | 0.00% | 258185
1 - Gobiernos Locales Incorporados al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas |  | Incorporar instituciones descentralizadas territorialmente (Gobierno Local) al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para transparentar y gestionar sus procesos de compras a través de dicha plataforma desde la planificación al cierre del contrato. | 60 | 55 | 91.7% | 0.00% | 0
2 - Instituciones Incorporadas al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas |  | Incorporar instituciones (no Gobierno Local) al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para transparentar y gestionar sus procesos de compras a través de dicha plataforma desde la planificación al cierre del contrato. | 20 | 20 | 100% | 0% | 100185
3 - Servidores Públicos Formados en el Uso del Portal Transaccional |  | Capacitar servidores públicos en el uso del SECP - Portal Transaccional, según roles ejecutados en las instituciones implementadas y que gestionan sus procesos de compras y contrataciones desde la planificación hasta el cierre del contrato mediante la plataforma. | 780 | 1196 | 100% | 53.3% | 48000
4 - Asistencias Técnicas en el Uso del Portal Transaccional |  | Brindar asistencia a los usuarios del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas -Portal Transaccional para optimizar y mantener el uso de la herramienta y la gestión de procesos en la misma. | 8316 | 4690 | 56.4% | 0% | 110000
5 - Proveedores formados en el uso del Portal Transaccional |  | Capacitar Proveedores en el uso del SECP - Portal Transaccional, para la autogestión en línea en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), consulta de informaciones y participación en los procesos de compras y en dicha plataforma. | 1350 | 1024 | 75.9% | 0% | 0 | 83.32 | 8.8883
6 - Ciudadanos Formados en el Uso del Portal Transaccional |  | Capacitar ciudadanos en el uso del SECP - Portal Transaccional, para la autogestión en línea , consulta de informaciones y potencial interés de participación en los procesos de compras y en dicha plataforma. | 150 | 114 | 76% | 0% | 0
11.4 - Departamento de Gestión de Proveedores |  |  |  |  | 70.37% | 0.00% | 243341.02
1 - Proveedores con Registro de Proveedores del Estado actualizado |  | Atender la solicitud que realiza un (a) proveedor (a) ya registrado para que sean actualizados sus datos , tanto en el Registro de Proveedores del Estado, como en su cuenta bancaria para recibir pagos del Gobierno Central o Municipal , con el interés de suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales, incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones. | 30615 | 14335 | 46.8% | 0% | 0
2 - Usuarios vinculados en el Portal Transaccional |  | Es el procedimiento mediante la cual un (a) ciudadano (a) puede vincular su usuario a un proveedor (a) del estado (RPE) vía el portal transaccional. | 6000 | 4758 | 79.3% | 0% | 0
3 - Personas físicas y jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores del Estado |  | Solicitud que realiza cualquier persona física o jurídica tanto para inscribirse en el registro de proveedores del Estado, como para registrar su cuenta bancaria para recibir pagos del Gobierno Central y Municipal con el interés de suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales, incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones. | 10705 | 5927 | 55.4% | 0% | 242941.12 | 70.3725 | 97875
4 - Certificaciones de las informaciones de los proveedores inscritos en el RPE emitidas. |  | Certificar las informaciones de los proveedores inscritos en el Registro de Proveedores del Estado. Documentación expedida por el Órgano Rector que acredita la condición del proveedor del estado inscrito. | 1300 | 1809 | 100% | 39.2% | 399.9
11.5 - División de Catálogo de Bienes y Servicios |  |  |  |  | 33.33% | 0.00% | 734000
1 - Guía de uso para la clasificación de bienes y servicios de acuerdo con el Clasificador Estándar de Bienes y Servicios UNSPSC publicada |  | Lanzar y publicar la Guía diseñada para las entidades contratantes en los procesos de codificación. | 1 | 1 | 100% | 0% | 734000
2 - Diseñar la Unidad de Codificación de Bienes y Servicios |  | Diseñar e implementar una unidad de codificación de bienes y servicios para administrar el Catálogo de Bienes y Servicios de uso común y las mejoras que inducen al error del registro de la compra y el gasto público. Esta es una función dada por la ley 340-06. | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 33.33
3 - Atención a consultas en gestión del Catálogo de Bienes y Servicios |  | Atender las solicitudes de asistencia técnica en materia del Catálogo de Bienes y Servicios de uso común para garantizar la eficiente utilización de esta herramienta en el SNCCP. | 90 | 0 | 0% | 0% | 0 | 76.5412 | 27.9323
13 - Dirección del SECP y TIC |  |  |  |  | 40.60% | 0.00% | 61809467.76
13.1 - Departamento de Seguridad Cibernética del SECP |  |  |  |  | 0.00% | 0.00% | 5000000
1 - Gestión Operativa División Ciberseguridad |  | Mantener la Disponibilidad, Confidencialidad e Integridad de la Informacion y sistemas Institucionales." | 1000 | 0 | 0% | 0% | 5000000 | 0
13.2 - Departamento de Calidad del SECP |  |  |  |  | 12.50% | 0.00% | 66861.76
1 - Pruebas de Aseguramiento de la Calidad de los Softwares para el SNCCP ejecutadas. |  | Minimizar la ocurrencia de errores que impidan el correcto funcionamiento del Portal. | 4800 | 1200 | 25% | 0% | 66861.76 | 12.5
2 - Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software para el SNCCP elaborado y aprobado. |  | Creación y actualización del plan de pruebas para el aseguramiento de la calidad del software Portal Transaccional previo a su puesta en funcionamiento en producción para minimizar la ocurrencia de errores que impidan su correcto funcionamiento. | 4 | 0 | 0% | 0% | 0
13.3 - Departamento de Funcionalidad del SECP |  |  |  |  | 45.09% | 0.00% | 3005706
1 - Solicitudes relativas de habilitación y mantenimiento lógico operacional del Portal Transaccional gestionadas. |  | Ajustes necesarios para los cambios de leyes, resoluciones, cambios bancario y otras políticas dentro de un cambio de año. | 5880 | 2458 | 41.8% | 0% | 3005706
2 - Mejoras de calidad de la gestión del SNCCP Implementadas. |  | Implementar mejoras en la gestión del SNCCP eficientizando los procesos y apoyando a la plena satisfacción de nuestros clientes. | 120 | 25 | 20.8% | 0% | 0
3 - Desarrollo para la habilitación del certificación de Proindustria en el Portal Transaccional implementado |  | Implementación de Procesos de Compras Públicas dirigida a los proveedores con certificación de Proindustria. | 1 | 1 | 100% | 0% | 0
4 - Mejoras al Proyecto de Integración con Gasto DGCP - DIGES |  | Implementación de Mejoras al Proyecto de Integración con Gasto con el objetivo de disminuir las incidencias previo a la expansión de la funcionalidad de dicha integración. | 19 | 11 | 57.9% | 0% | 0
5 - Nuevos estados al modulo de registro del proveedores del SIGEF agregados |  | Se rquiere agregar los siguientes estados al modulo de proveedores del SIGEF: a) Suspendido: Es el estado de todos los Proveedores que se encuentren afectados por el régimen de prohibiciones para contratar con el Estado, establecido en el artículo 14 de la Ley Num. 340-06 y sus modificaciones. Los mismos no podrán participar en los procedimientos de contratación pública en calidad de oferentes, ser adjudicados o contratar con el Estado. Este sera un estado reversible. b) Cancelado a solicitud del proveedor: Es el estado de los proveedores que, por voluntad propia, solicitan la cancelación de su Registro de Proveedor del Estado. En ese sentido, no podrán contratar con el Estado hasta tanto soliciten la inscripción nueva vez, para lo cual tendrán que cumplir con los requisitos vigentes al momento de la inscripción y se les asignará un nuevo número de RPE. Este sera un estado definitivo. | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 45.0866
6 - Acuerdos de interoperabilidad entre la DGCP - CGR actualizados e implementados |  | Revisar conjuntamente con la Contraloría General de la República los Acuerdos de Interoperabilidad Portal Transaccional y el TRE y proponer y desarrollar mejoras o actualizaciones según las variaciones normativas que apliquen. | 4 | 2 | 50% | 0% | 0
13.4 - Departamento de Proyectos de Innovación del SECP |  |  |  |  | 33.33% | 0.00% | 268000
1 - Factoría de innovación de las contrataciones públicas |  | Es como un catalizador de proyectos de investigación, desarrollo y diagnóstico de las problemáticas del sistema de contrataciones y servira como aporte de nuevas soluciones a la administración pública. | 3 | 1 | 33.3% | 0% | 268000 | 33.33
13.5 - Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación
13.5.1-División de Administración de Servicios TIC |  |  |  |  | 49.79% | 0.00% | 8132900
1 - Ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos Informáticos |  | Dar mantenimiento a los equipos informáticos de la institución para extender la vida útil de los mismos. | 211 | 110 | 52.1% | 0% | 0
2 - Incidentes, problemas y solicitudes TIC gestionados |  | Gestionar las interrupciones del servicio de TIC y restaurar los servicios dentro de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) establecidos a fin de garantizar la continuidad de las operaciones y servicios institucionales. | 1500 | 1424 | 94.9% | 0% | 0
3 - Plan de actualización de sistemas operativos y aplicaciones de oficinas ejecutado |  | Las actualizaciones de los sistemas operativos y de oficinas, nos ayudan a solucionar errores y vulnerabilidades e incluyen posibles nuevas funcionalidades liberadas por los desarrolladores y/o fabricantes | 12 | 5 | 41.7% | 0% | 0
4 - Programa de capacitaciones de la administración de servicios TIC ejecutado |  | Llevar a cabo un programa de capacitaciones que se realizará para garantizar la correcta administración de las herramientas informáticas y mitigar riesgos de fallos de los sistemas internos. | 12 | 0 | 0% | 0% | 539000
5 - Colaboración en la revisión y mejora de procesos, procedimientos y políticas TIC |  | Colaborar para mantener alineados los procesos, procedimientos y políticas de Servicios TIC con las necesidades cambiantes del negocio, utilizando como referencia algunos de los frameworks de mejores prácticas de gestión de servicios TIC (ITIL v4) y Gobierno TIC (cobit 2019), así como la guía de administración de proyectos (PMBOOK). | 12 | 6 | 50% | 0% | 0 | 49.7883
6 - Plan de adquisición y renovación de hardware y software ejecutado |  | Proveer a los usuarios de licencias y equipos tecnológicos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así también como para nuevos ingresos, posible reemplazos de equipos por obsolencia o por averías, además de mantener abastecido el stock del almancén tecnológico, con equipos para posibles imprevistos. | 5 | 3 | 60% | 0% | 7593900
13.5.2-División de Operaciones TIC |  |  |  |  | 46.36% | 0.00% | 45336000
1 - Mantenimiento de Infraestructura TIC |  | Dar mantenimientos rutinarios, no plaficados y planificados a la infraestructura para garantizar el buen funcionamiento de la misma. | 960 | 480 | 50% | 0% | 18336000
2 - Monitoreo de Infraestructura TIC |  | Realizar el monitoreo del comportamiento de la Infraestructura TIC a fin de garantizar acciones proactivas y reactivas que garanticen el buen funcionamiento de la misma. | 5160 | 2580 | 50% | 0% | 0 | 46.358
3 - Incidencias sobre infraestructura TIC atendidas |  | Dar respuesta a las incidencias reportadas y solicitudes de usuarios relativas a servidores, base de datos, redes y comunicaciones de cara a satisfacer la demanda de los usuarios. | 780 | 677 | 86.8% | 0% | 0
4 - Cambio Infraestructura Tecnologica DGCP |  | Se deben reemplazar los equipos de infraestructura debido a obsolecencia y falta de capacidad | 4 | 1 | 25% | 0% | 14000000
5 - Cambio Infraestructura Tecnologica Portal Transaccional |  | Se deben reemplazar los equipos de infraestructura debido a obsolecencia y falta de capacidad. | 5 | 1 | 20% | 0% | 13000000
13.5.3-División de Desarrollo e Implementación de Sistemas |  |  |  |  | 25.79% | 0.00% | 0
1 - Mantenimiento y actualización de Sistemas y herramientas informaticas. |  | Mantenimiento y actualización de sistemas tecnologicos (Software) programados para eficientizar y garantizar los servicios a usuarios finales. | 42 | 29 | 69.1% | 0% | 0
2 - Sistemas y herramientas informaticas desarrolladas, desplegada. |  | Desarrollar sistemas tecnologicos (Software) tomando en cuenta los requerimientos de los usuarios internos para facilitar sus operaciones diarias. | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 25.7933
3 - Soportes de software brindados |  | Soporte a sistemas tecnologicos (Software) requerido por usuarios finales para eficientizar sus procesos diarios. | 900 | 75 | 8.3% | 0% | 0
13.5.4-Unidad de Manejo de Medios Web |  |  |  |  | 50.00% | 0.00% | 0
1 - Administración y Mantenimiento de Portales Web Institucionales. |  | Mantener y garantizar la actualización recurrente de los portales web (portal institución, sub-portal de transparencia, y los escritorios virtuales del portal transaccional) con el fin de informar a los usuarios o visitantes del mismo, en razón de los servicios y novedades que les ofrece la DGCP como entidad gubernamental. | 120 | 60 | 50% | 0% | 0
2 - Robustecimiento de Plataforma Virtual para fines de Capacitación en Línea |  | Diseñar y crear una plataforma virtual o Campus Virtual que se utilizará para dar capacitaciones a los usuarios del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | 12 | 6 | 50% | 0% | 0 | 50
3 - Optimización Portales Institucionales - NORTIC / OGTIC |  | Diversas actualizaciones, diseño, desarrollo e implementación de cambios y mejoras en los diversos portales institucionales. | 60 | 30 | 50% | 0% | 0
4 - Notificaciones Masivas sobre Informaciones de Interés del SNCCP |  | Notificar a través del diseño de plantillas informativas tanto a proveedores del estado, unidades de compra y público en general; así como al personal de la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre novedades del SNCCP para mantener actualizados a todos los interesados. | 60 | 30 | 50% | 0% | 0 | 42.9849
26.7803
Total General |  |  |  |  | 85.16% |  | 160196897.37
Revisado y aprobado por:
César Andrés Caamaño
Encargado de Planificación y Desarrollo
Note on E10: Wandnerys Fuertes B.: De acuerdo a lo reportado y validado para el 14 de octubre