## T1
MONITOREO PLAN OERATIVO ANUAL 2021 PRIMER TRIMESTRE
(ENERO - MARZO)
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MINISTERIO DE HACIENDA
1. INFORME TRIMESTRAL DE MONITOREO PLAN OPERATIVO PRIMER TRIMESTRE |  |  |  |  | Metas Trimestrales |  |  |  | Logros Trimestrales | [7 empty] | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
CODIGO PRODUCTO | PRODUCTO | INDICADOR | AREA RESPONSABLE | META 2021 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | % de Cumplimiento T1 | Recursos Financieros | Recursos No Financieros | Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1.2.1 | HABILITACIÓN DE INSTITUCIONES CONTRATANTES EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL | CANTIDAD DE INSTITUCIONES GESTIONADO PROCESOS DE COMPRAS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 |  |  |  | 20%
1.1.2.4 | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS ACTORES DEL SNCCP. | CANTIDAD DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL USO DEL PORTAL TRANSACCIONAL. | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION | 7300 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 2176 |  |  |  | 100%
|  | NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE MONITOREO DEL SNCCP | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 123 |  |  |  | 100%
|  | NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS SOBRE EL MONITOREO DEL SISCOMPRAS. | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 768 |  |  |  | 76.8%
|  | NÚMERO DE ASISTENCIA TECNICAS DE ANALISIS DE PLIEGO | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 376 |  |  |  | 100%
1.1.2.5 | CREACIÓN DE CAPACIDADES EN LOS ACTORES DEL SNCCP PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE SISTEMAS, APLICACIONES Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS. | CANTIDAD DE TALLERES IMPARTIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS EN GESTIÓN DE PROCESOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 | 12 |  |  |  | 100%
|  | PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS EN REFORZAMIENTO DE LA GESTIÓN DE PROCESOS EN EL PORTAL TRANSACCIONAL. | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION | 95% | 95 | 95 | 95 | 95 | 5 |  |  |  | 100%
|  | NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS EN GESTIÓN DE ALMACÉN EN EL PORTAL TRANSACCIONAL | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 100%
|  | CANTIDAD DE TALLERES IMPARTIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS EN LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA EN EL PORTAL TRANSACCIONAL. | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  | 50%
|  | CANTIDAD DE TALLERES IMPARTIDOS A PROVEEDORES EN GESTIÓN DE RPE Y PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE SUBASTA INVERSA EN EL PORTAL TRANSACCIONAL | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION | 100 | 22 | 28 | 28 | 22 | 23 |  |  |  | 100%
|  | PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS A SOCIEDAD CIVIL EN EL PORTAL TRANSACCIONAL | DEPARTAMENTO DE IMPLEMENTACION | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |  |  |  | 100%
1.1.2.7 | REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (RPE). | NÚMERO DE VINCULACION DE USUARIO (MEMBRESÍAS) EN EL PORTAL TRANSACCIONAL | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PROVEEDORES | 9000 | 2250 | 2251 | 2250 | 2251 | 3835 |  |  |  | 100%
|  | NUMERO DE SOLICITUDES DE CREACIÓN DE REGISTRO DE PROVEEDORES. | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PROVEEDORES | 5566 | 1140 | 1142 | 1142 | 1142 | 3247 |  |  |  | 100%
|  | NUMERO DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE PROVEEDORES. | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PROVEEDORES | 4076 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 8188 |  |  |  | 100%
|  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CARTA COMPROMISO CIUDADANO DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS SOILITUDES DEL RPE-MODALIDAD EN LINEA (DOS DIAS) | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PROVEEDORES | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 |  |  |  | 97.98%
|  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CARTA COMPROMISO CIUDADANO DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS SOILITUDES DEL RPE-MODALIDAD PRESENCIAL (CUATRO DIAS) | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PROVEEDORES | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99.47 |  |  |  | 100%
1.1.2.8 | MONITOREO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS EN LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DEL SNCCP. | REVISIONES DE PROCESOS DE COMPRAS Y ANALISIS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LOS REGISTROS EN EL SNCCP. | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 513 |  |  |  | 100%
|  | NÚMERO DE MONITOREO ACTIVOS REALIZADOS. | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 700 |  |  |  | 28%
|  | PORCENTAJE DE PUBLICACION DE PROCESOS DE COMPRAS DE MANERA SIMULTANEA EN LOS PORTALES | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |  |  |  | 100%
1.1.2.8 | MONITOREO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS EN LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DEL SNCCP. | NUMERO DE MONITOREO DE DENUNCIAS EN LAS REDES, PRENSA Y CASOS ESPECIALES IDENTIFICADOS | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 47 |  |  |  | 62.67%
|  | NUMERO DE MONITOREOS PREVENTIVOS DEL SISCOMPRAS | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 988 |  |  |  | 100%
|  | NUMERO DE MONITOREOS DE LICITACIONES REALIZADOS | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 87 |  |  |  | 100%
|  | CERTIFICACIONES DE PROCESOS DE COMPRAS | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP | 150 | 37 | 38 | 37 | 38 | 25 |  |  |  | 67.57%
|  | CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE LA OAI | DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE DATOS DEL SNCCP | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  |  | 100%
3.1.1.4 | GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE COMPRAS | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SUB-INDICADOR SOBRE PLANIFICACIÓN DE COMPRAS DEL SNCCP (SISCOMPRAS). | DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 100%
|  | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SUB-INDICADOR SOBRE PUBLICACIÓN DE PROCESOS DEL SNCCP (SISCOMPRAS). | DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  | 100%
|  | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SUBINDICADOR SOBRE GESTIÓN DE PROCESOS (SISCOMPRAS). | DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 100%
|  | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SUBINDICADOR SOBRE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (SISCOMPRAS). | DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.92 |  |  |  | 86.4%
|  | PUNTUACIÓN OBTENIDA EN EL SUB-INDICADOR SOBRE COMPRAS A MIPYME Y MUJERES DEL SNCCP (SISCOMPRAS). | DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12.26 |  |  |  | 61.3%
RESULTADO GLOBAL PRIMER TRIMESTRE | [12 empty] | 87.96%
Versión: 2
Fecha: 5 de junio de 2019
1.FIRMAS
César Andrés Caamaño
Enc. Planificación y Desarrollo