## T1 (hidden)
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre 2025
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Misión | Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional a través de mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.
Visión | Ser una institución de referencia por su alta calidad y excelencia en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoyando el desarrollo y la producción nacional, y promoviendo la transparencia y la equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas
Descripción: | La Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto y contribuir a la gestión del presupuesto nacional de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoyándose en la innovación y el uso de las tecnologías de la información. Desarrolla, además, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participación y el acceso de los diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
Beneficiarios: | Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.
Resultado Asociado: | Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de 85% en 2020 a 95% en 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
589452322 |  | 601956126.22 |  |  | 140525457.12 |  |  | 23.34%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7868 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles. | Provincias intervenidas en la aplicación del Modelo de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles | 4 | 24789887.93 | - | 4397108.9 | - | 3569902.65 | - | 81.19%
7869 - Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | 16 | 150946613.57 | 5 | 27107567.84 | 19 | 26622124.7 | 380% | 98.21%
7870 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | 37584 | 62553715.87 | 8139 | 10957271.84 | 8137 | 10505228.82 | 99.98% | 95.87%
7871 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias. | Dictámenes jurídicos emitidos mediante actos administrativos para la solución de controversias, notificados a los actores involucrados. | 217 | 28881764.47 | 100 | 5122729.15 | 101 | 4915511.65 | 101% | 95.95%
7872 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos. | Políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidos sobre el SNCCP. | 321 | 15864857.6 | 85 | 2957324.15 | 53 | 2847324.15 | 62.35% | 96.28%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 10- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles.
Descripción del producto: | Hacer crecer de manera continua y responsable el mercado de las compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles, en todo el territorio nacional, mediante mecanismos que aseguren la participación equitativa de todos los sectores y actores del sistema con eficacia y transparencia, analizando el territorio, capacitando a los diferentes actores (proveedores, gobiernos locales, sociedad civil, unidades de compras de las instituciones públicas) y llevando a cabo diversas acciones de vinculación.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Sobre la producción física no se programó meta para el primer trimestre. 2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD$4,397,108.9, ejecutándose finalmente RD$3,569,902.65, lo cuál representa una ejecución financiera del 81.19%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: No aplica justificación. En este trimestre iniciamos las acciones previstas con el mapeo y análisis de los actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en los territorios donde se realizarán las intervenciones, como parte de un proceso que incluye varias etapas para lograr los resultados esperados. 2. Financieros: La desviación financiera obedece a rotación del personal clave del área (un encargado y dos analistas), lo que impactó la ejecución de las actividades y generó retrasos tanto en el desarrollo de las iniciativas como en el uso de los recursos asignados. Esta situación motivó la reprogramación de insumos previstos originalmente para el primer trimestre, los cuales fueron trasladados a etapas posteriores del año. Asimismo, se tomaron decisiones orientadas a la optimización de los recursos, como sustituir la participación presencial en eventos por modalidades virtuales como es el caso de la participación en el III Congreso Internacional de Contratación Estatal en Barranquilla.
Producto: | 11- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
Descripción del producto: | Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Sobre la producción física se programó que para el primer trimestre se estarían incorporando 5 instituciones en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de contrataciones. Se logró que 19 instituciones se incoporaran por lo cuál representa un logro del 380.00% 2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD$27,107,567.84, ejecutándose finalmente RD$26,622,124.7, lo cuál representa una ejecución financiera del 98.21%
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: La desviación fisica responde a los compromisos institucionales del Servicio Nacional de Salud (SNS). Los hospitales bajo la dirección del SNS asumieron de manera proactiva su incorporación al SECP, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la eficiencia en los procesos de compras públicas del sector salud. Tambien el acompañamiento técnico continuo brindado por los analistas del área a los gobiernos locales, iniciado en años anteriores, generó un ambiente favorable que facilitó la habilitación de estas entidades en el sistema. 2. Financieros: La desviación financiera no presenta desvíos significativos en este periodo.
Producto: | 12 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Descripción del producto: | Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: En cuanto a la producción física de este producto se estimaron 8,139 informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) y se ejecutaron 8,137 lo cuál representa un logro del 99.98% para el primer trimestre. 2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD$10,957,271.84 ejecutándose finalmente RD$10,505,228.82 lo que representa un logro del 95.87%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: En el primer trimestre los resultados físicos no presentan desvíos. 2. Financieros: La desviación financiera no presenta desvíos significativos en este periodo.
Producto: | 13- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.
Descripción del producto: | Las controversias que presentan los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas se conocen y deciden mediante actos administrativos, que pueden ser comunicaciones o resoluciones, atendiendo a la naturaleza de la controversia, y luego son notificadas a los actores involucrados.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: En cuanto a la producción física de este producto se estimaron 100 dictamenes jurídicos para emisión y se ejecutaron 101 lo cuál representa un logro del 101.00% para el primer trimestre. 2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos por RD$5,122,729.15 ejecutándose finalmente RD$4,915,511.65 representando un 95.95% de lo estimado.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: En el primer trimestre los resultados fisicos no presentan desvios. 2. Financieros: La desviación financiera no presenta desvíos significativos en este periodo.
Producto: | 14 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.
Descripción del producto: | Emitir las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), de acuerdo a lo establecido en el marco legal que la rige, y las opiniones técnico legales que den respuestas a las consultas de los usuarios y los diferentes actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Se programaron 85 políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidas sobre el SNCCP para el primer trimestre , se realizaron 53, lo cuál representa un logro de 62.35%. 2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos por RD$2,957,324.15 ejecutándose finalmente RD$2,847,324.15 lo cuál representa una ejecución financiera de 96.28%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: Durante este trimestre, la ejecución física 62.35% fue menor, debido a varios factores. En primer lugar, la salida temporal de personal por vacaciones y licencias, junto a vacantes aún no cubiertas, obligó a reprogramar productos asignados. Además, el número de opiniones técnico-legales emitidas fue inferior al esperado, ya que estas dependen de la cantidad de consultas recibidas; en este periodo se recibieron menos solicitudes que en el trimestre anterior, y algunas llegaron fuera del tiempo hábil para ser procesadas. Finalmente, el área se encuentra inmersa en un plan de mejora operacional con apoyo externo, lo cual ha requerido tiempo y dedicación del equipo, afectando la producción durante el trimestre. 2. Financieros: La desviación financiera no presenta desvíos significativos en este periodo.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Ninguna.
Note on D28: Wandnerys Fuertes: Presupuesto inicial

## T2 (hidden)
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Segundo Trimestre 2025
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Misión | Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional a través de mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.
Visión | Ser una institución de referencia por su alta calidad y excelencia en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoyando el desarrollo y la producción nacional, y promoviendo latransparencia y la equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas
Descripción: | La Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto y contribuir a la gestión del presupuesto nacional de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoyándose en la innovación y el uso de las tecnologías de la información. Desarrolla, además, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participación y el acceso de los diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
Beneficiarios: | Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.
Resultado Asociado: | Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de 85% en 2020 a 95% en 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
589452322 |  | 601956126.22 |  |  | 250164639.14 |  |  | 41.56%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7868 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles. | Provincias intervenidas en la aplicación del Modelo de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles | 4 | 26383637.56 | - | 6640149.91 | - | 4807451.77 | - | 72.4%
7869 - Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | 20 | 150879223.34 | 5 | 33584302.85 | 19 | 34827385.56 | 380% | 103.7%
7870 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | 35934 | 62063591.22 | 9817 | 14766927.88 | 7363 | 14172730.35 | 75% | 95.98%
7871 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias. | Dictámenes jurídicos emitidos mediante actos administrativos para la solución de controversias, notificados a los actores involucrados. | 217 | 28639210.11 | 50 | 6469938.88 | 50 | 6435308.55 | 100% | 99.46%
7872 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos. | Políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidos sobre el SNCCP. | 304 | 16158144.75 | 66 | 2847324.15 | 73 | 3782677.73 | 110.6% | 132.9%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 10- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles.
Descripción del producto: | Hacer crecer de manera continua y responsable el mercado de las compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles, en todo el territorio nacional, mediante mecanismos que aseguren la participación equitativa de todos los sectores y actores del sistema con eficacia y transparencia, analizando el territorio, capacitando a los diferentes actores (proveedores, gobiernos locales, sociedad civil, unidades de compras de las instituciones públicas) y llevando a cabo diversas acciones de vinculación.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Sobre la producción física no se programó meta para el segundo trimestre. 2. Financieros: Para el segundo trimestre se programaron gastos ascendentes a RD$6,640,149.91 ejecutándose finalmente RD$4,807,451.77 lo cuál representa una ejecución financiera del 72.40%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: No aplica justificación ya que no se programaron metas. En este trimestre el área de Fomento realizó multiples articulaciones con equipos interdepartamentales,esto permitió establecer de manera coordinada los requerimientos técnicos necesarios para cada intervención. 2. Financieros: La variación financiera en un 22.6 % por debajo de la meta se debió a retrasos en los desembolsos por parte del organismo financiador, lo que conllevó a la necesidad de reprogramar actividades previstas para ejecutarse en este período. A pesar de los esfuerzos realizados para mantener el cronograma inicial, la disponibilidad tardía de los recursos afectó directamente la ejecución oportuna de ciertas acciones asociadas. Entre las actividad destacamos la participación en el Congreso Internacional de Contratación Estatal (Barranquilla), la realización de eventos para la socialización de politicas de compras verdes en ayuntamientos, MIPYMES proveedores y otras instituciones.
Producto: | 11- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
Descripción del producto: | Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Sobre la producción física se programó para el segundo trimestre la incorporación de 5 instituciones en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de contrataciones. Se logró que 19 instituciones se incoporaran por lo cuál representa un logro del 380%. 2. Financieros: Para el segundo trimestre se programaron gastos ascendentes a RD$33,584,302.85 ejecutándose finalmente RD$34,827,385.56 lo cuál representa una ejecución financiera de 103.70%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: La desviación fisica responde a los compromisos institucionales del Servicio Nacional de Salud (SNS). Los hospitales bajo la dirección del SNS asumieron de manera proactiva su incorporación al SECP, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la eficiencia en los procesos de compras públicas del sector salud. Tambien el acompañamiento técnico continuo brindado por los analistas del área a los gobiernos locales, iniciado en años anteriores, generó un ambiente favorable que facilitó la habilitación de estas entidades en el sistema. A partir de estos resultados, se observa una tendencia al alza que podría continuar en los próximos trimestres, especialmente si se mantienen las condiciones actuales de coordinación interinstitucional y la demanda de incorporación al SECP. En ese sentido, vemos oportuno anticipar recursos y adecuar las proyecciones, así como las estrategias que permitan responder con eficiencia a un posible aumento en el ritmo de habilitaciones. 2. Financieros: No se presentan desvíos financieros significativos en este periodo.
Producto: | 12 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Descripción del producto: | Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: En cuanto a la producción física de este producto se estimaron 9,817 informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) y se ejecutaron 7,363 lo cuál representa un logro del 75% para el segundo trimestre. 2. Financieros: Para el segundo trimestre se programaron gastos ascendentes a RD$14,766,927.88 ejecutándose finalmente RD$14,172,730.35 lo que representa un logro del 95.87%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: Durante el segundo trimestre presentamos una desviación procentual de 20%, dicha variación se debió principalmente a la disminución en la publicación de procedimientos por parte de las Unidades Operativas de Compras y Contrataciones (UOCC) correspondientes a mayores cuantías (licitaciones, procesos de excepción, subastas inversas, sorteos, entre otros). Dicha situación generó un aumento en los procesos de compras menores y por debajo del umbral, los cuales no son objeto de monitoreo ni verificación, lo que redujo significativamente el volumen de procedimientos disponibles para seguimiento. Adicionalmente, el Sistema de Alertas Preventivas y Reactivas de esta Dirección, herramienta clave para la detección de irregularidades y el monitoreo de procesos, también se vio afectado, ya que la reducción en la generación de procesos de mayor cuantía limitó su capacidad para emitir reportes. 2. Financieros: No se presentan desvíos financieros significativos en este periodo.
Producto: | 13- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.
Descripción del producto: | Las controversias que presentan los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas se conocen y deciden mediante actos administrativos, que pueden ser comunicaciones o resoluciones, atendiendo a la naturaleza de la controversia, y luego son notificadas a los actores involucrados.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: En cuanto a la producción física de este se estimaron 50 dictamenes jurídicos para emisión y se ejecutaron 50 lo cuál representa un logro del 100% para el segundo trimestre. 2. Financieros: Para el segundo trimestre se programaron gastos por RD$6,469,938.88 ejecutándose finalmente RD$6,435,308.55 representando un 99.46% de lo estimado.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: Para el segundo trimestre los resultados fisicos no presentan desvios. 2. Financieros: En el segundo periodo no se presentan desvíos significativos.
Producto: | 14 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.
Descripción del producto: | Emitir las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), de acuerdo a lo establecido en el marco legal que la rige, y las opiniones técnico legales que den respuestas a las consultas de los usuarios y los diferentes actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Se programaron 66 políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidas sobre el SNCCP para el segundo trimestre , se ejecutaron 73, lo cuál representa un logro de 110.61%. 2. Financieros: Para el segundo trimestre se programaron gastos por RD$2,847,324.15 ejecutándose finalmente RD$3,782,677.73 lo cuál representa una ejecución financiera de 132.85%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: Durante el segundo trimestre, se presentó una sobre ejecución en la producción fisica de un 5.61% por encima de lo programado. Esta variación se debe a un plan de mejora operacional del área que se ha estado desarrollando. Tambien desde la Coordinación del Despacho del Director General de la DGCP se nos asignó responder formalmente correos de diferentes actores del sistema (Instituciones Gubernamentales, Hospitales, Gobiernos Locales, Proveedores) relacionados a consultas legales, esto genero una mayor producción de opiniones técnico-legales e influyo en la desviación de la ejecución. 2. Financieros: La desviación financiera registrada en un 27.85% por encima de lo programado para el segundo trimestre responde a la incorporación de dos abogados al equipo. Estas posiciones vacantes habían sido contempladas desde el año 2024, pero no se habían podido cubrir en su momento por razones administrativas y presupuestarias. Su integración durante este período generó un aumento en los compromisos financieros, siendo necesaria para fortalecer la capacidad operativa demandada en los crecientes trabajos especializados.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Ninguna.
Note on D28: Wandnerys Fuertes: Presupuesto inicial
Note on B37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo Negro no cambia

## S1
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Semestre 2025
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Misión | Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional a través de mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.
Visión | Ser una institución de referencia por su alta calidad y excelencia en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoyando el desarrollo y la producción nacional, y promoviendo latransparencia y la equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas
Descripción: | La Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto y contribuir a la gestión del presupuesto nacional de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoyándose en la innovación y el uso de las tecnologías de la información. Desarrolla, además, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participación y el acceso de los diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
Beneficiarios: | Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.
Resultado Asociado: | Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de 85% en 2020 a 95% en 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
589452322 |  | 601956126.22 |  |  | 250164639.14 |  |  | 41.56%
IV.II - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7868 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles. | Provincias intervenidas en la aplicación del Modelo de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles | 4 | 26383637.56 | - | 11037258.81 | - | 8377354.42 | - | 75.9%
7869 - Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | 20 | 150879223.34 | 10 | 60691870.69 | 38 | 61449510.26 | 380% | 101.2%
7870 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | 35934 | 62063591.22 | 17956 | 25724199.72 | 15500 | 24677959.17 | 86.32% | 95.93%
7871 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias. | Dictámenes jurídicos emitidos mediante actos administrativos para la solución de controversias, notificados a los actores involucrados. | 217 | 28639210.11 | 150 | 11592668.03 | 151 | 11350820.2 | 100.7% | 97.91%
7872 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos. | Políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidos sobre el SNCCP. | 304 | 16158144.75 | 151 | 5804648.3 | 126 | 6630001.88 | 83.44% | 114.2%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 10- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles.
Descripción del producto: | Hacer crecer de manera continua y responsable el mercado de las compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles, en todo el territorio nacional, mediante mecanismos que aseguren la participación equitativa de todos los sectores y actores del sistema con eficacia y transparencia, analizando el territorio, capacitando a los diferentes actores (proveedores, gobiernos locales, sociedad civil, unidades de compras de las instituciones públicas) y llevando a cabo diversas acciones de vinculación.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Sobre la producción física no se programó meta para el primer semestre. 2. Financieros: Para el primer semestre se programaron gastos ascendentes a RD$11,037,258.81 ejecutándose finalmente RD$8,377,354.42 lo cuál representa una ejecución financiera del 75.90%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: No aplica justificación ya que no se programaron metas. En este semestre el área de Fomento realizó multiples articulaciones con equipos interdepartamentales, esto permitió establecer de manera coordinada los requerimientos técnicos necesarios para cada intervención. 2. Financieros: La ejecución financiera acumulada del semestre fue de un 75.90 %, presentándose desviaciones asociadas a factores internos y externos. En el primer trimestre, la rotación del personal clave del área (un encargado y dos analistas) impactó negativamente la planificación y ejecución de las actividades, lo que obligó a reprogramar insumos previstos originalmente para ese período hacia etapas posteriores del año. Asimismo, se tomaron medidas orientadas a optimizar los recursos, como sustituir la participación presencial en eventos por modalidades virtuales, incluyendo el III Congreso Internacional de Contratación Estatal en Barranquilla. En el segundo trimestre, se registraron retrasos en los desembolsos por parte del organismo financiador, lo que afectó la ejecución oportuna de varias acciones. A pesar de los esfuerzos por cumplir con el cronograma establecido, fue necesario reprogramar algunas actividades. Entre las acciones impactadas se destacan la participación en el Congreso Internacional de Contratación Estatal, así como eventos de socialización de políticas de compras verdes dirigidos a ayuntamientos, MIPYMES proveedoras y otras instituciones.
Producto: | 11- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
Descripción del producto: | Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Sobre la producción física se programó para el primer semestre la incorporación de 10 instituciones en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de contrataciones. Se logró que 38 instituciones se incoporaran por lo cuál representa un logro del 380%. 2. Financieros: Para el primer semestre se programaron gastos ascendentes a RD$60,691,870.69 ejecutándose finalmente RD$61,449,510.26 lo cuál representa una ejecución financiera de 101.25%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: La ejecución física acumulada del primer semestre, que alcanzó un 380% respecto a la meta programada, responde a los compromisos institucionales del Servicio Nacional de Salud (SNS), cuyos hospitales asumieron de manera proactiva su incorporación al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), fortaleciendo así la transparencia y eficiencia en los procesos de compras públicas del sector salud. A esto se suma el acompañamiento técnico continuo brindado por los analistas del área a los gobiernos locales, iniciado en años anteriores, lo que generó un entorno favorable que facilitó la habilitación de estas entidades en el sistema. Esta dinámica ha derivado en una tendencia al alza en la incorporación de nuevos actores, que podría mantenerse en los próximos trimestres si persisten las condiciones actuales de coordinación interinstitucional y la creciente demanda. 2. Financieros: No se presentan desvíos financieros significativos en este periodo.
Producto: | 12 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Descripción del producto: | Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: En cuanto a la producción física de este producto se estimaron 17,956 informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) y se ejecutaron 15,500 lo cuál representa un logro del 86.32% para el primer semestre. 2. Financieros: Para el primer semestre se programaron gastos ascendentes a RD$25,724,199.72 ejecutándose finalmente RD$24,677,959.17 lo que representa un logro del 95.93%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: Durante el primer semestre presentamos una desviación porcentual de 8.68%, dicha variación se debió principalmente a la disminución en la publicación de procedimientos por parte de las Unidades Operativas de Compras y Contrataciones (UOCC) correspondientes a mayores cuantías (licitaciones, procesos de excepción, subastas inversas, sorteos, entre otros). Dicha situación generó un aumento en los procesos de compras menores y por debajo del umbral, los cuales no son objeto de monitoreo ni verificación, lo que redujo significativamente el volumen de procedimientos disponibles para seguimiento. Adicionalmente, el Sistema de Alertas Preventivas y Reactivas de esta Dirección, herramienta clave para la detección de irregularidades y el monitoreo de procesos, también se vio afectado, ya que la reducción en la generación de procesos de mayor cuantía limitó su capacidad para emitir reportes. 2. Financieros: No se presentan desvíos financieros significativos en este periodo.
Producto: | 13- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.
Descripción del producto: | Las controversias que presentan los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas se conocen y deciden mediante actos administrativos, que pueden ser comunicaciones o resoluciones, atendiendo a la naturaleza de la controversia, y luego son notificadas a los actores involucrados.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: En cuanto a la producción física de este se estimaron 150 dictamenes jurídicos para emisión y se ejecutaron 151 lo cuál representa un logro del 100.67% para el primer semestre. 2. Financieros: Para el primer semestre se programaron gastos por RD$11,592,668.03 ejecutándose finalmente RD$11,350,820.2 representando un 97.91% de lo estimado.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: Para el primer semeste los resultados fisicos no presentan desvios. 2. Financieros: En el primer semestre no se presentan desvíos significativos.
Producto: | 14 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.
Descripción del producto: | Emitir las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), de acuerdo a lo establecido en el marco legal que la rige, y las opiniones técnico legales que den respuestas a las consultas de los usuarios y los diferentes actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Se programaron 151 políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidas sobre el SNCCP para el primer semestre , se ejecutaron 126, lo cuál representa un logro de 83.44%. 2. Financieros: Para el primer semestre se programaron gastos por RD$5,804,648.3 ejecutándose finalmente RD$6,630,001.88 lo cuál representa una ejecución financiera de 114.22%.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: Durante este primer semestre, la ejecución física 83.44% fue menor, debido a varios factores. En primer lugar, la salida temporal de personal por vacaciones y licencias, junto a vacantes aún no cubiertas, obligó a reprogramar productos asignados. Además, el número de opiniones técnico-legales emitidas fue inferior al esperado, ya que estas dependen de la cantidad de consultas recibidas; en el primer trimestre se recibieron menos solicitudes que en el trimestre anterior, y algunas llegaron fuera del tiempo hábil para ser procesadas. Finalmente, el área para el primer trimestre se encontraba inmersa en un plan de mejora operacional con apoyo externo, lo cual requirió tiempo y dedicación del equipo, afectando la producción durante este primer semestre. 2. Financieros: La desviación financiera registrada en un 9.22% por encima de lo programado para el primer semestre responde a la incorporación de dos abogados al equipo. Estas posiciones vacantes habían sido contempladas desde el año 2024, pero no se habían podido cubrir en su momento por razones administrativas y presupuestarias. Su integración durante este período generó un aumento en los compromisos financieros, siendo necesaria para fortalecer la capacidad operativa demandada en los crecientes trabajos especializados.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Ninguna.
Note on D28: Wandnerys Fuertes: Presupuesto inicial
Note on B37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo Negro no cambia

## T3 (hidden)
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Tercer Trimestre 2025
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Misión | Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional a través de mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.
Visión | Ser una institución de referencia por su alta calidad y excelencia en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoyando el desarrollo y la producción nacional, y promoviendo latransparencia y la equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas
Descripción: | La Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto y contribuir a la gestión del presupuesto nacional de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoyándose en la innovación y el uso de las tecnologías de la información. Desarrolla, además, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participación y el acceso de los diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
Beneficiarios: | Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.
Resultado Asociado: | Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de 85% en 2020 a 95% en 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7868 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles. | Provincias intervenidas en la aplicación del Modelo de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles
7869 - Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
7870 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
7871 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias. | Dictámenes jurídicos emitidos mediante actos administrativos para la solución de controversias, notificados a los actores involucrados.
7872 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos. | Políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidos sobre el SNCCP.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 10- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles.
Descripción del producto: | Hacer crecer de manera continua y responsable el mercado de las compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles, en todo el territorio nacional, mediante mecanismos que aseguren la participación equitativa de todos los sectores y actores del sistema con eficacia y transparencia, analizando el territorio, capacitando a los diferentes actores (proveedores, gobiernos locales, sociedad civil, unidades de compras de las instituciones públicas) y llevando a cabo diversas acciones de vinculación.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 11- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
Descripción del producto: | Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 12 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Descripción del producto: | Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 13- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.
Descripción del producto: | Las controversias que presentan los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas se conocen y deciden mediante actos administrativos, que pueden ser comunicaciones o resoluciones, atendiendo a la naturaleza de la controversia, y luego son notificadas a los actores involucrados.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 14 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.
Descripción del producto: | Emitir las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), de acuerdo a lo establecido en el marco legal que la rige, y las opiniones técnico legales que den respuestas a las consultas de los usuarios y los diferentes actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Ninguna.
Note on D28: Wandnerys Fuertes: Presupuesto inicial
Note on B37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo Negro no cambia

## T4 (hidden)
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Cuarto Trimestre 2025
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Misión | Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional a través de mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.
Visión | Ser una institución de referencia por su alta calidad y excelencia en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoyando el desarrollo y la producción nacional, y promoviendo latransparencia y la equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas
Descripción: | La Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto y contribuir a la gestión del presupuesto nacional de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoyándose en la innovación y el uso de las tecnologías de la información. Desarrolla, además, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participación y el acceso de los diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
Beneficiarios: | Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.
Resultado Asociado: | Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de 85% en 2020 a 95% en 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7868 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles. | Provincias intervenidas en la aplicación del Modelo de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles
7869 - Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
7870 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
7871 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias. | Dictámenes jurídicos emitidos mediante actos administrativos para la solución de controversias, notificados a los actores involucrados.
7872 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos. | Políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidos sobre el SNCCP.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 10- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles.
Descripción del producto: | Hacer crecer de manera continua y responsable el mercado de las compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles, en todo el territorio nacional, mediante mecanismos que aseguren la participación equitativa de todos los sectores y actores del sistema con eficacia y transparencia, analizando el territorio, capacitando a los diferentes actores (proveedores, gobiernos locales, sociedad civil, unidades de compras de las instituciones públicas) y llevando a cabo diversas acciones de vinculación.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 11- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
Descripción del producto: | Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 12 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Descripción del producto: | Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 13- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.
Descripción del producto: | Las controversias que presentan los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas se conocen y deciden mediante actos administrativos, que pueden ser comunicaciones o resoluciones, atendiendo a la naturaleza de la controversia, y luego son notificadas a los actores involucrados.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 14 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.
Descripción del producto: | Emitir las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), de acuerdo a lo establecido en el marco legal que la rige, y las opiniones técnico legales que den respuestas a las consultas de los usuarios y los diferentes actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Ninguna.
Note on D28: Wandnerys Fuertes: Presupuesto inicial
Note on B37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo Negro no cambia

## S2 (hidden)
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras Segundo Semestre 2025
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Misión | Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional a través de mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.
Visión | Ser una institución de referencia por su alta calidad y excelencia en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoyando el desarrollo y la producción nacional, y promoviendo latransparencia y la equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas
Descripción: | La Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto y contribuir a la gestión del presupuesto nacional de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoyándose en la innovación y el uso de las tecnologías de la información. Desarrolla, además, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participación y el acceso de los diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
Beneficiarios: | Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.
Resultado Asociado: | Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de 85% en 2020 a 95% en 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
585577987 |  | 587362458.25 |  |  | 549175575.5 |  |  | 93.5%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7868 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles. | Provincias intervenidas en la aplicación del Modelo de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles
7869 - Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
7870 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
7871 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias. | Dictámenes jurídicos emitidos mediante actos administrativos para la solución de controversias, notificados a los actores involucrados.
7872 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos. | Políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidos sobre el SNCCP.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 10- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles.
Descripción del producto: | Hacer crecer de manera continua y responsable el mercado de las compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles, en todo el territorio nacional, mediante mecanismos que aseguren la participación equitativa de todos los sectores y actores del sistema con eficacia y transparencia, analizando el territorio, capacitando a los diferentes actores (proveedores, gobiernos locales, sociedad civil, unidades de compras de las instituciones públicas) y llevando a cabo diversas acciones de vinculación.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 11- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
Descripción del producto: | Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 12 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Descripción del producto: | Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 13- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.
Descripción del producto: | Las controversias que presentan los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas se conocen y deciden mediante actos administrativos, que pueden ser comunicaciones o resoluciones, atendiendo a la naturaleza de la controversia, y luego son notificadas a los actores involucrados.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 14 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.
Descripción del producto: | Emitir las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), de acuerdo a lo establecido en el marco legal que la rige, y las opiniones técnico legales que den respuestas a las consultas de los usuarios y los diferentes actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Ninguna.
Note on D28: Wandnerys Fuertes: Presupuesto inicial
Note on B37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo Negro no cambia

## Año (hidden)
Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras 2025
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Misión | Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional a través de mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.
Visión | Ser una institución de referencia por su alta calidad y excelencia en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoyando el desarrollo y la producción nacional, y promoviendo latransparencia y la equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas
Descripción: | La Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto y contribuir a la gestión del presupuesto nacional de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoyándose en la innovación y el uso de las tecnologías de la información. Desarrolla, además, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participación y el acceso de los diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
Beneficiarios: | Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.
Resultado Asociado: | Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas de 85% en 2020 a 95% en 2022.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
585577987 |  | 587362458.25 |  |  | 549175575.5 |  |  | 93.5%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7868 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles. | Provincias intervenidas en la aplicación del Modelo de Compras Públicas Inclusivas y Sostenibles
7869 - Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
7870 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
7871 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias. | Dictámenes jurídicos emitidos mediante actos administrativos para la solución de controversias, notificados a los actores involucrados.
7872 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos. | Políticas, normas y opiniones técnico-legales emitidos sobre el SNCCP.
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 10- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) en las provincias del territorio nacional aplicando el Modelo de Compras Inclusivas y Sostenibles.
Descripción del producto: | Hacer crecer de manera continua y responsable el mercado de las compras públicas inclusivas y ambientalmente sostenibles, en todo el territorio nacional, mediante mecanismos que aseguren la participación equitativa de todos los sectores y actores del sistema con eficacia y transparencia, analizando el territorio, capacitando a los diferentes actores (proveedores, gobiernos locales, sociedad civil, unidades de compras de las instituciones públicas) y llevando a cabo diversas acciones de vinculación.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 11- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
Descripción del producto: | Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 12 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Descripción del producto: | Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 13- Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) reciben soluciones a controversias.
Descripción del producto: | Las controversias que presentan los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas se conocen y deciden mediante actos administrativos, que pueden ser comunicaciones o resoluciones, atendiendo a la naturaleza de la controversia, y luego son notificadas a los actores involucrados.
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
Producto: | 14 - Actores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) con políticas, normas y procedimientos.
Descripción del producto: | Emitir las políticas, principios, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos comunes para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), de acuerdo a lo establecido en el marco legal que la rige, y las opiniones técnico legales que den respuestas a las consultas de los usuarios y los diferentes actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas
Logros alcanzados:
Causas y justificación del desvío:
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Ninguna.
Note on D28: Wandnerys Fuertes: Presupuesto inicial
Note on B37: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Lo Negro no cambia