## T1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre 2026
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Institucional
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0205-MINISTERIO DE HACIENDA
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad Ejecutora | 0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Misión | Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional a través de mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.
Visión | Ser una institución de referencia por su alta calidad y excelencia en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoyando el desarrollo y la producción nacional, y promoviendo la transparencia y la equidad.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 1 | DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objetivo general: | 1.1 | Administración pública transparente, eficiente y orientada
Objetivo(s) específico(s): | 1.1.1 | Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local
III. Información del Programa
Nombre: | 14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas
Descripción: | La Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto y contribuir a la gestión del presupuesto nacional de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoyándose en la innovación y el uso de las tecnologías de la información. Desarrolla, además, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participación y el acceso de los diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.
Beneficiarios: | Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.
Resultado Asociado: | Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas del 62% proyectado en 2024 al 65% en 2025.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
628002891 |  | 628002891 |  |  | 123483302.84 |  |  | 19.66%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
8053 - Actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas habilitados en el uso del SECP para la gestión de las contrataciones | Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones. | 30 | 116583111.46 | 4 | 20758849.23 | 32 | 18975649.01 | 800% | 91.41%
8054 - Actores del SNCP monitoreados en correspondencia al cumplimiento del marco normativo y de los procedimientos vigentes | Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP). | 31436 | 102076801 | 5980 | 17907284.23 | 8662 | 16475687.03 | 144.8% | 92.01%
8055 - Actores del SNCP con acompañamiento técnico para el uso del Catalogo de Bienes y Servicios (CBS). | Número de asistencias técnicas brindadas a solicitudes sobre el uso del Catalogo de Bienes y Servicios (CBS). | 54 | 82286273.95 | 12 | 15331668.82 | 18 | 15150758.09 | 150% | 98.82%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 15- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.
Descripción del producto: | Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: Sobre la producción física se programó que para el primer trimestre se estarían incorporando 4 instituciones en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de contrataciones. Se logró que 32 instituciones se incoporaran por lo cuál estos resultados representan un logro de 800% 2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD$20,758,849.23 ejecutándose finalmente RD$18,975,649.01 lo cuál representa una ejecución financiera del 91.41%
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: La desviación fisica responde a los compromisos institucionales del Servicio Nacional de Salud (SNS). Los hospitales bajo la dirección del SNS asumieron de manera proactiva su incorporación al SECP, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la eficiencia en los procesos de compras públicas del sector salud. Tambien el acompañamiento técnico continuo brindado por los analistas del área a los gobiernos locales, iniciado en años anteriores, generó un ambiente favorable que facilitó la habilitación de estas entidades en el sistema. 2. Financieros: El desvío financiero registrado durante el primer trimestre se explica principalmente por tres factores. En primer lugar parte de los insumos previstos fueron adquiridos a precios más bajos de lo estimado; esto generó un ahorro respecto al presupuesto inicial. En segundo lugar parte de los insumos planificados no se adquirieron en este período ya que su compra por motivos estrategicos fue reprogramada para el siguiente trimestre ajustando así el ritmo de ejecución del gasto sin afectar los objetivos de los proyectos. Finalmente, se produjo la salida de personal esto redujo temporalmente los costos asociados a remuneraciones. En conjunto, estos elementos explican una menor ejecución financiera en el trimestre.
Producto: | 16 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Descripción del producto: | Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: En cuanto a la producción física de este producto se estimaron 5,980 informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) y se ejecutaron 8,662 lo cuál representa un logro del 144.85 % para el primer trimestre. 2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos ascendentes a RD$17,907,284.23 ejecutándose finalmente RD$16,475,687.03 lo que representa un logro del 92.01%
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: En el primer trimestre la desviaviación por encima de lo programado se explica en primer lugar por el aumento significativo de la productividad en los meses de febrero y marzo gracias al fortalecimiento del Monitoreo Tecnológico Automatizado. Esta mejora permitió identificar y procesar una mayor cantidad de casos en menos tiempo, incrementando así el volumen total de monitoreos realizados. Adicionalmente, con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contrataciones Públicas Núm. 47-25, se realizaron ajustes en las funciones del área, incluyendo la descontinuación del Monitoreo de Publicaciones en Prensa. Aunque esto implicó dejar de generar ciertos reportes tradicionales, el enfoque se trasladó hacia mecanismos más eficientes, como los sistemas de alerta automatizada, que optimizan la detección y seguimiento de procesos. En conjunto, estos factores explican el desvío positivo de la meta evidenciando una mayor eficiencia operativa y una adecuada adaptación a los cambios normativos sin afectar la calidad del monitoreo realizado. 2. Financieros: El desvío financiero registrado durante el primer trimestre por debajo de lo programado se explica por la no ejecución del gasto correspondiente al insumo tecnológico “Herramienta de inteligencia artificial Vicent IA + vLex Global”, prevista para el análisis de contenidos jurídicos multidisciplinarios. La adquisición de esta herramienta se encuentra actualmente en proceso, presentando una reprogramación en su ejecución debido a la demora en la autorización a compra que es otorgada por la OGTIC. Esta situación impidió concretar el proceso dentro del trimestre planificado, trasladando el compromiso de gasto al siguiente período. Cabe destacar que esta situación no representa una cancelación del proceso ni un impacto en los objetivos estratégicos, ya que la implementación del insumo continúa en curso conforme a los procedimientos establecidos.
Producto: | 17- Actores del SNCP con acompañamiento técnico para el uso del Catalogo de Bienes y Servicios (CBS).
Descripción del producto: | Brindar asistencia técnica estandarizada a las instituciones públicas y proveedores del Estado que forman parte del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), con el objetivo de fortalecer sus capacidades en la correcta utilización del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). Este acompañamiento técnico permite una adecuada identificación, clasificación y registro de ítems, garantizando mayor eficiencia, transparencia y uniformidad en los procesos de compra a nivel nacional.
Logros alcanzados: | 1. Físicos: En cuanto a la producción física se estimaron 12 asistencias tecnicas para el uso del Catalogo de Bienes y Servicios, se ejecutaron 18 asistencias, lo cuál representa un logro del 150% para el primer trimestre. 2. Financieros: Para el primer trimestre se programaron gastos por RD$15,331,668.82 ejecutándose finalmente RD$15,150,758.09 representando un 98.82% de lo estimado.
Causas y justificación del desvío: | 1. Físicos: Durante el primer trimestre de 2026, se superó la meta debido principalmente a un incremento no previsto en solicitudes internas y externas relacionadas con la validación de Fichas Técnicas Estandarizadas de bienes y la clasificación de bienes y servicios. Este aumento estuvo impulsado por nuevas dinámicas operativas, como el uso de formularios de consulta y procesos de mejora y estandarización, los cuales no fueron considerados en la planificación inicial, basada en un comportamiento histórico de baja demanda. 2. Financieros: La desviación financiera no presenta desvíos significativos en este periodo.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Ninguna.
Note on D28: Wandnerys Fuertes: Presupuesto inicial